## 05_表单说明
Sheet | Purpose | Key Fields
自动化说明 | 02到03的自动化触发点有两个：02表新增且任务编号非空。02表修改任务编号由空值到非空，都会在03表新增一条，且根据目标编号和任务编号同步数据。 03到04类似上方关系。 每周五下午五点半自动提醒填写 每周日晚上十一点半自动清空内容，需要信息中心在周日晚进行快照留存 | 字段映射逻辑： 03表的工作内容，下周计划会自动回填汇总到02表任务项，聚合子任务进度 04表状态，本周工作内容，下周计划，遗留事项，附件会回填到03表 所有映射关系和自动化均需要填写正确的编号，如未触发或没有正确关联，优先检查编号准确性。
填写字段说明 | 02表后续由总经办秘书维护，维护内容为总经办会议决策的任务项 03表由任务负责人维护，维护字段为补充或新增子任务编号，具体任务内容，起止时间 04表由任务执行者维护，维护字段是每周工作内容，任务状态，下周计划，遗留事项，附件（如有） | 需要注意的是03表写入子任务编号后就会同步04.如果编号填写错误了或者想修改编号，请先将04表同步内容删除，再前往03表清空子任务编号，清空后先点击其他框，再点击子任务编号重新填写
业绩监控仪表盘 | 全公司层面的总经理会议看板，用于查看公司整体目标、任务数量、进度、风险、上会事项和跨部门协同情况 | 数据来源于 00_Overview；面向总经理会议展示，不作为人工维护入口
部门任务执行监控仪表盘 | 部门会议看板，用于查看本部门任务推进情况、子任务执行情况、周更新、问题风险和待处理事项 | 数据来源于 02_部门任务、03_部门拆解任务、04_周更新进度；面向部门会议展示
00_Overview | 业绩监控仪表盘的数据源表，用于承接各业务表自动汇总后的指标数据 | 自动汇总生成；不作为人工维护入口；建议隐藏并限制普通权限
01_战略目标 | 战略目标层，用于维护年度/中长期战略目标及承接关系 | 目标编号、战略目标、承接部门、时间、状态
02_部门任务 | 部门任务主表，用于维护母任务和任务项；新增母任务后自动同步到 03_部门拆解任务 | 任务编号、母任务、任务项、会议处理方式、状态、进度、下步动作、需会议决策/协调工作
03_部门拆解任务 | 子任务拆解表，用于维护子任务编号和子任务项；承接 02 的母任务，并对任务进行进一步拆解；新增子任务后自动同步到 04_周更新进度 | 母任务编号、母任务、子任务编号、子任务项、负责人、状态、进度、周更新汇总
04_周更新进度 | 周更新表，用于每周维护子任务进展、问题、附件和会议事项；填写后的相关数据自动汇总回 03_部门拆解任务 | 子任务编号、子任务项、本周进展、下周计划、问题风险、附件 状态
05_表单说明 | 工作簿说明与维护规则，用于说明各表用途、字段含义、联动关系和维护口径 | Sheet、用途、关键字段、维护规则

## 00_Overview
统计周期 | 最近更新时间 | 维护部门 | 总目标数 | 总任务数（函数） | 上会事项 | 风险任务数 | 逾期任务 | 进行中子任务数 | 未启动子任务数 | 本周应更新子任务数 | 本周已更新子任务数 | 本周未更新子任务数 | 附件提交数 | 需会议决策协调事项
2026年度总览 | 2026-05-14 13:48 | 数字与信息中心 | 4 |  |  |  |  | 73 | 31 | 73 | 0 | 73 | 6

## 01_战略目标
目标编号 | 战略目标 | 承接部门 | 起始时间 | 截止时间 | 优先级 | 状态 | 备注
G-001 | 打造产品线与产品管线（到2028年形成9款产品矩阵） | 研发中心, 临床与注册事务部, 数字与信息中心, 质量体系部, 生产中心, 科技管理部, 发展规划部 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 高 | 进行中 | 涵盖全景小肠镜取证、结直肠胶囊取证与上市、磁控胃镜机器人上市、药物递送机器人临床
G-002 | 市场化体系建立与销售目标达成 | 客户服务中心, 投资者关系部, 科技管理部, 北京公司, 发展规划部, 财务与资产管理部, 生产中心, 综合管理部 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 高 | 进行中 | 销售目标：小肠胶囊>3000万，结直肠胶囊>2000万，全景小肠胶囊>1000万
G-003 | 融资与发展：2026年上半年完成一轮股权融资 | 董事会办公室（战略发展委员会）, 发展规划部, 投资者关系部, 财务与资产管理部 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 高 | 进行中 | 以董事会办公室和发展规划部为主，同步推进财务与资本市场支撑事项
G-004 | 人才引进与组织能力建设（含北京公司扩展） | 组织与人才发展中心, 北京公司, 综合管理部, 数字与信息中心, 投资者关系部, 科技管理部 | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 高 | 进行中 | 分季度规划引进人数与组织建设，并补齐经营支撑、数字化和AI赋能能力

## 02_部门任务
目标编号 | 母任务项 | 母任务负责人 | 任务编号 | 任务项 | 负责部门 | 任务负责人 | 起始时间 | 截止时间 | 会议处理方式 | 需会议决策协调工作 | 父记录
G-001 | T-001 智能网联系统生态 | 胡峰 | T-001-01 | T-001-01 智能网联项目管理 | 研发中心 | 曹丽雪,刘博洋
G-001 | T-001 智能网联系统生态 | 胡峰 | T-001-02 | T-001-02 智能网联及全景真实世界研究 | 研发中心 | 胡峰,刘博洋
G-001 | T-001 智能网联系统生态 | 胡峰 | T-001-03 | T-001-03 微信小程序（α 版）开发上线 | 研发中心 | 房佳盈,刘博洋
G-001 | T-001 智能网联系统生态 | 胡峰 | T-001-04 | T-001-04 终端 APP（α 版） 开发上线 | 研发中心 | 刘博洋
G-001 | T-001 智能网联系统生态 | 胡峰 | T-001-05 | T-001-05 QUEEN 桌面 APP （α 版）开发上线 | 研发中心 | 房佳盈,刘博洋
G-001 | T-001 智能网联系统生态 | 胡峰 | T-001-06 | T-001-06 后端系统（α 版）开发上线 | 研发中心 | 房佳盈,刘博洋
G-001 | T-001 智能网联系统生态 | 胡峰 | T-001-07 | T-001-07 全景算法（α 版）开发上线 | 研发中心 | 张家瑞,刘博洋
G-001 | T-001 智能网联系统生态 | 胡峰 | T-001-08 | T-001-08 数字化客户服务体系建设 | 研发中心, 数字与信息中心, 客户服务中心 | 钱玉炀,万军
G-001 | T-002 C300SM-PLUS 胃部自主巡航机器人 | 胡峰,钱玉炀 | T-002-07 | T-002-07 C300创新审查 → 临床试验 → 注册提交 | 临床与注册事务部 | 魏皓,赵韵涵 | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 不上会
G-001 | T-002 C300SM-PLUS 胃部自主巡航机器人 | 胡峰,钱玉炀 | T-002-01 | T-002-01 胃部自主巡航机器人项目管理 | 研发中心 | 曹丽雪,李松恒
G-001 | T-002 C300SM-PLUS 胃部自主巡航机器人 | 胡峰,钱玉炀 | T-002-02 | T-002-02 胃部自主巡航胶囊机器人 | 研发中心 | 李齐琛,李松恒
G-001 | T-002 C300SM-PLUS 胃部自主巡航机器人 | 胡峰,钱玉炀 | T-002-03 | T-002-03 胃部自主巡航胶囊机器人-PLUS | 研发中心 | 刘智荣,李松恒
G-001 | T-002 C300SM-PLUS 胃部自主巡航机器人 | 胡峰,钱玉炀 | T-002-04 | T-002-04 胃部自主巡航接收控制器 | 研发中心 | 徐道杰,李松恒
G-001 | T-002 C300SM-PLUS 胃部自主巡航机器人 | 胡峰,钱玉炀 | T-002-05 | T-002-05 胃部自主巡航系统天线/射频组件 | 研发中心 | 杨超,李松恒
G-001 | T-002 C300SM-PLUS 胃部自主巡航机器人 | 胡峰,钱玉炀 | T-002-06 | T-002-06 胃部自主巡航控制设备 | 研发中心 | 李松恒
G-001 | T-003 CVISTA 全景小肠胶囊机器人 | 胡峰,钱玉炀 | T-003-05 | T-003-05 创新审查 → 临床试验 → 注册提交 | 临床与注册事务部 | 赵韵涵,魏皓 | 2026-03-29 | 2026-08-01 | 通报
G-001 | T-003 CVISTA 全景小肠胶囊机器人 | 胡峰,钱玉炀 | T-003-01 | T-003-01 CVISTA 全景小肠机器人项目管理 | 研发中心 | 曹丽雪,李齐琛
G-001 | T-003 CVISTA 全景小肠胶囊机器人 | 胡峰,钱玉炀 | T-003-02 | T-003-02 CVISTA 全景小肠胶囊机器人 | 研发中心 | 李齐琛
G-001 | T-003 CVISTA 全景小肠胶囊机器人 | 胡峰,钱玉炀 | T-003-03 | T-003-03 穿戴式体外控制终端 | 研发中心 | 杨超,李齐琛
G-001 | T-003 CVISTA 全景小肠胶囊机器人 | 胡峰,钱玉炀 | T-003-04 | T-003-04 CVISTA 全景小肠天线/射频系统 | 研发中心 | 杨超,李齐琛
G-001 | T-003 CVISTA 全景小肠胶囊机器人 | 胡峰,钱玉炀 | T-003-06 | T-003-06 CVista生产检验配套软件 | 研发中心 | 李松恒
G-001 | T-004 示踪胶囊实验验证与数据采集 | 胡峰,钱玉炀 | T-004-04 | T-004-04 示踪胶囊动物实验 | 临床与注册事务部 | 魏皓 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 不上会
G-001 | T-004 示踪胶囊实验验证与数据采集 | 胡峰,钱玉炀 | T-004-01 | T-004-01 示踪胶囊项目管理 | 研发中心 | 曹丽雪,胡筱箐
G-001 | T-004 示踪胶囊实验验证与数据采集 | 胡峰,钱玉炀 | T-004-02 | T-004-02 示踪胶囊辅料优化试制 | 研发中心 | 胡筱箐
G-001 | T-004 示踪胶囊实验验证与数据采集 | 胡峰,钱玉炀 | T-004-03 | T-004-03 示踪胶囊体外测试 | 研发中心 | 胡筱箐
G-001 | T-004 示踪胶囊实验验证与数据采集 | 胡峰,钱玉炀 | T-004-05 | T-004-05 示踪胶囊临床试验 | 研发中心 | 胡筱箐
G-001 | T-005 科技项目、资质与知识产权申报推进 | 钱玉炀 | T-005-01 | T-005-01 科技项目、资质申报持续 | 科技管理部 | 殷银银 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 不上会
G-001 | T-005 科技项目、资质与知识产权申报推进 | 钱玉炀 | T-005-02 | T-005-02 知识产权目标：年中35项、年底50项授权、提报1项行标/国标 | 科技管理部 | 殷银银 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 不上会
G-001 | T-006 结直肠胶囊注册推进与临床数据建设 | 钱玉炀 | T-006-01 | T-006-01 结直肠胶囊：临床收尾 → 注册提交→ 体考→ 注册补正 | 临床与注册事务部, 质量体系部 | 单春燕,魏皓,赵韵涵 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 通报
G-001 | T-006 结直肠胶囊注册推进与临床数据建设 | 钱玉炀 | T-006-02 | T-006-02 形成临床跟踪数据库 | 数字与信息中心 | 钱玉炀,季强 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 不上会
G-001 | T-007 给药机器人原型开发与合作路径推进 | 胡峰,钱玉炀 | T-007-01 | T-007-01 给药机器人原型机 | 研发中心 | 胡峰 | 2026-05-01 | 2026-07-31 | 不上会
G-001 | T-007 给药机器人原型开发与合作路径推进 | 胡峰,钱玉炀 | T-007-02 | T-007-02 给药机器人药品合作路径 | 临床与注册事务部 | 钱玉炀 | 2026-05-01 | 2026-07-31 | 不上会
G-001 | T-008 智慧物联系统产品 | 胡峰 | T-008-01 | T-008-01 智慧物联系统项目管理 | 研发中心 | 胡峰
G-001 | T-008 智慧物联系统产品 | 胡峰 | T-008-02 | T-008-02 智慧物联系统中控系统平台 | 研发中心 | 胡峰
G-001 | T-008 智慧物联系统产品 | 胡峰 | T-008-03 | T-008-03 智慧物联系统网络设备 | 研发中心 | 胡峰
G-001 | T-009 科研成果发表与新技术立项推进 | 胡峰,钱玉炀 | T-009-01 | T-009-01 高水平文章发表：目标期刊 Science（胡峰、杜风） | 研发中心 | 胡峰 | 2026-01-01 | 2026-08-31 | 通报
G-001 | T-009 科研成果发表与新技术立项推进 | 胡峰,钱玉炀 | T-009-02 | T-009-02 体内微型诊疗机器人理论体系搭建与国内发表（胡峰、杜风、钱玉杨） | 科技管理部, 研发中心 | 钱玉炀,胡峰 | 2026-04-01 | 2026-10-31 | 不上会
G-001 | T-009 科研成果发表与新技术立项推进 | 胡峰,钱玉炀 | T-009-03 | T-009-03 真实世界研究和新技术立项 | 研发中心, 科技管理部 | 胡峰,钱玉炀 | 2026-03-29 | 2026-05-01 | 通报
G-001 | T-010 全息交互与肠机交互合作推进 | 王德君 | T-010-01 | T-010-01 全息交互、肠机接口、肠机交互合作 | 发展规划部 | 万军 | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 不上会
G-002 | T-011 小肠胶囊量产出货准备与供应链建设 | 钱玉炀,吴应海 | T-011-01 | T-011-01 量产出货准备：小肠胶囊 CE 认证及 13485 证书 | 临床与注册事务部 | 赵韵涵 | 2026-01-01 | 2026-08-31 | 不上会
G-002 | T-011 小肠胶囊量产出货准备与供应链建设 | 钱玉炀,吴应海 | T-011-02 | T-011-02 量产出货准备：各地挂网 | 数字与信息中心 | 钱玉炀,季强 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 不上会
G-002 | T-011 小肠胶囊量产出货准备与供应链建设 | 钱玉炀,吴应海 | T-011-03 | T-011-03 量产出货准备：浙江厂房受托生产 | 质量体系部, 生产中心 | 吴应海,单春燕 | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 不上会
G-002 | T-011 小肠胶囊量产出货准备与供应链建设 | 钱玉炀,吴应海 | T-011-04 | T-011-04 原材料备料、降低采购成本、1+1 供应商准备、库存优化 | 财务与资产管理部 | 吴应海 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 不上会
G-002 | T-011 小肠胶囊量产出货准备与供应链建设 | 钱玉炀,吴应海 | T-011-05 | T-011-05 自动化产线搭建 | 生产中心 | 吴应海,汪晓华 | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 不上会 | 需明确自动化投入优先级和预算安排
G-002 | T-012 小肠胶囊市场拓展与销售目标推进 | 王德君 | T-012-01 | T-012-01 友谊国疗临采进院 | 北京公司, 科技管理部 | 胡福海,钱玉炀 | 2026-03-29 | 2026-05-01 | 通报
G-002 | T-012 小肠胶囊市场拓展与销售目标推进 | 王德君 | T-012-02 | T-012-02 销售目标：医院拓展 KPI（全景小肠胶囊） | 客户服务中心 | 王德君,刘静 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 不上会
G-002 | T-012 小肠胶囊市场拓展与销售目标推进 | 王德君 | T-012-03 | T-012-03 销售目标：医院拓展 KPI（小肠胶囊） | 客户服务中心 | 王德君,刘静 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 不上会
G-002 | T-012 小肠胶囊市场拓展与销售目标推进 | 王德君 | T-012-04 | T-012-04 非洲、埃及远程胶囊对接演示准备 | 投资者关系部 | 关晖,吴静璇 | 2026-03-29 | 2026-05-01 | 通报
G-002 | T-013 远程胶囊检查服务试点与用户流程建设 | 钱玉炀,关晖 | T-013-01 | T-013-01 员工亲属远程胶囊检查福利首批：服务流程与医院路径锁定 | 客户服务中心, 科技管理部 | 刘静,钱玉炀 | 2026-03-29 | 2026-05-15 | 通报 | 1️⃣付款流程、报销流程（发票金额、抬头、日期、如果是公司预付的情况下、员工飞书申请走哪项审批（财务确认）） 2️⃣北京地址的报名者是否需要特殊安排（如优先通知、优先发货）
G-002 | T-013 远程胶囊检查服务试点与用户流程建设 | 钱玉炀,关晖 | T-013-02 | T-013-02 员工亲属远程胶囊检查福利首批：首批实施与复盘 | 客户服务中心 | 刘静 | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 不上会
G-002 | T-013 远程胶囊检查服务试点与用户流程建设 | 钱玉炀,关晖 | T-013-03 | T-013-03 智能网联产品流程中用户信息搜集全流程方案 | 投资者关系部 | 关晖,吴静璇 | 2026-04-02 | 2026-06-30 | 不上会
G-002 | T-014 胶囊机器人创新学院建设与指南发布 | 王德君,关晖,钱玉炀 | T-014-01 | T-014-01 胶囊机器人创新学院培训规划 | 组织与人才发展中心, 综合管理部 | 王德君,关晖,钱玉炀 | 2026-05-01 | 2026-10-31 | 不上会
G-002 | T-014 胶囊机器人创新学院建设与指南发布 | 王德君,关晖,钱玉炀 | T-014-02 | T-014-02 胶囊机器人创新学院论坛规划 | 组织与人才发展中心, 综合管理部, 科技管理部 | 王德君,关晖,钱玉炀 | 2026-05-01 | 2026-10-31 | 不上会
G-002 | T-014 胶囊机器人创新学院建设与指南发布 | 王德君,关晖,钱玉炀 | T-014-03 | T-014-03 指南发布 | 研发中心, 科技管理部 | 胡峰,钱玉炀 | 2026-05-01 | 2026-10-31 | 不上会
G-002 | T-015 舆情监测系统建设与危机应对机制建立 | 关晖 | T-015-01 | T-015-01 舆情监测系统上线 + 危机应对机制建立 | 投资者关系部 | 关晖,吴静璇 | 2026-04-02 | 2026-12-31 | 不上会
G-003 | T-016 融资与投资推进统筹 | 王德君 | T-016-01 | T-016-01 融资与投资推进统筹 | 发展规划部 | 王德君 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 不上会
G-003 | T-017 成都体内微型机器人研究院落地与合作平台建设 | 王德君 | T-017-01 | T-017-01 成都体内微型机器人研究院落地，联合华西胡兵（国家中心、国家消化重点实验室可挂牌） | 发展规划部 | 王德君,万军 | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 不上会
G-004 | T-018 年度人员补充与组织配置推进 | 王德君,陈俊伊 | T-018-01 | T-018-01 年度人员补充指标（Q2/Q3/Q4拆分） | 组织与人才发展中心 | 陈俊伊 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 通报
G-004 | T-019 北京公司季度招聘计划推进 | 王德君,陈俊伊 | T-019-01 | T-019-01 北京公司季度招聘计划（Q2/Q3/Q4拆分） | 组织与人才发展中心 | 陈俊伊 | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 不上会
G-004 | T-020 转化技术支持部筹建推进 | 钱玉炀,陈俊伊 | T-020-01 | T-020-01 转化技术支持部筹建，地点 base 北京 | 组织与人才发展中心 | 钱玉炀,陈俊伊 | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 通报
G-004 | T-021 北京公司年度重点工作梳理 | 胡峰 | T-021-01 | T-021-01 北京公司年度重点工作对齐与梳理 | 北京公司 | 胡峰 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 不上会
G-004 | T-022 投资者关系部年度重点工作梳理 | 关晖 | T-022-01 | T-022-01 投资者关系部年度重点工作对齐与梳理 | 投资者关系部 | 关晖,吴静璇 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 通报
G-004 | T-023 企业文化活动与公共关系礼品规划 | 关晖 | T-023-01 | T-023-01 科技文化节与“势不可挡”年度项目评比 | 综合管理部 | 陶雅静 | 2026-01-01 | 2026-11-30 | 不上会
G-004 | T-023 企业文化活动与公共关系礼品规划 | 关晖 | T-023-02 | T-023-02 福利/公共关系礼品规划与执行：按照节日进行规划 | 综合管理部 | 陶雅静 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 通报
G-004 | T-024 中层干部培训体系建设与实施 | 关晖,陈俊伊 | T-024-01 | T-024-01 中层干部周期培训计划制定与实施 | 综合管理部, 组织与人才发展中心 | 陶雅静,陈俊伊 | 2026-04-01 | 2026-09-30 | 通报
G-004 | T-025 数字化办公系统切换与资产管理 | 钱玉炀 | T-025-01 | T-025-01 数字与信息中心：OA 本地化企业微信系统切换 | 数字与信息中心 | 钱玉炀,季强 | 2026-04-01 | 2026-09-30 | 不上会
G-004 | T-025 数字化办公系统切换与资产管理 | 钱玉炀 | T-025-02 | T-025-02 数字与信息中心：电子资产盘点与维护 | 数字与信息中心 | 钱玉炀,贾飞,黎江艳 | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 不上会
G-004 | T-026 博士后工作站与创新实践基地建设 | 钱玉炀,陈俊伊 | T-026-01 | T-026-01 博士后工作站/创新实践基地在站博士各 2 位 | 科技管理部, 组织与人才发展中心 | 陈俊伊,殷银银 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 不上会
G-004 | T-027 AI工具赋能部门分析试点 | 钱玉炀 | T-027-01 | T-027-01 AI 工具赋能各部门分析试点 | 数字与信息中心 | 季强,贾飞,钱玉炀 | 2026-03-29 | 2026-06-30 | 通报
G-004 | T-028 跨部门融合活动策划与执行 | 关晖,陈俊伊 | T-028-01 | T-028-01 跨部门融合活动：联合团建策划与执行 | 综合管理部, 组织与人才发展中心 | 陶雅静,陈俊伊 | 2026-01-01 | 2026-11-30 | 不上会
G-001 | T-029 LAVA | 胡峰 | T-029-01 | T-029-01 LAVA项目管理 | 研发中心 | 卢杨
G-001 | T-029 LAVA | 胡峰 | T-029-02 | T-029-02 LAVA BRINGUP | 研发中心 | 卢杨
G-001 | T-029 LAVA | 胡峰 | T-029-03 | T-029-03 LAVA 正式封装 | 研发中心 | 卢杨
G-001 | T-029 LAVA | 胡峰 | T-029-04 | T-029-04 LAVA 封测开发 | 研发中心 | 卢杨
G-001 | T-029 LAVA | 胡峰 | T-029-05 | T-029-05 LAVA ENGINEERING TAPEOUT | 研发中心 | 卢杨
G-001 | T-030 胶囊机器人工艺开发 | 胡峰 | T-030-01 | T-030-01 胶囊机器人 工艺规划 | 研发中心 | 姚国华
G-001 | T-030 胶囊机器人工艺开发 | 胡峰 | T-030-02 | T-030-02 胶囊机器人 设备开发 | 研发中心 | 姚国华
G-004 | T-031 质量体系运行有效 | 钱玉炀 | T-031-01 | T-031-01 ISO13485:按照质量体系规范形成飞书自动化流程；制定iso13485/gmp培训计划并落实 | 质量体系部 | 单春燕,黎江艳 | 2026-05-13 | 2026-08-31
G-004 | T-031 质量体系运行有效 | 钱玉炀 | T-031-02 | T-031-02 ISO16949:审核通过；制定与实施培训计划 | 质量体系部 | 单春燕,贺晓琴 | 2026-05-01 | 2026-10-01
G-001 | T-032 采样胶囊机器人开发 | 胡峰,钱玉炀 | T-032-01 | T-032-01 知识产权工作 | 研发中心 | 胡筱箐 | 2026-04-01
G-001 | T-032 采样胶囊机器人开发 | 胡峰,钱玉炀 | T-032-02 | T-032-02 采样模块设计与开发 | 研发中心 | 刘智荣,杨超
G-001 | T-032 采样胶囊机器人开发 | 胡峰,钱玉炀 | T-032-03 | T-032-03 质检模块设计与开发 | 研发中心 | 胡筱箐
G-001 | T-032 采样胶囊机器人开发 | 胡峰,钱玉炀 | T-032-04 | T-032-04 检测模块设计与开发 | 研发中心 | 胡筱箐
G-001 | T-032 采样胶囊机器人开发 | 胡峰,钱玉炀 | T-032-05 | T-032-05 采样点识别图像算法开发 | 研发中心 | 张家瑞
G-002 | T-033 北京消化论坛 | 胡峰,关晖 | T-033-01 | T-033-01 参会方案落实； |  | 胡福海 | 2026-06-02 | 2026-06-06 | 通报

## 03_部门拆解任务
目标编号 | 子任务编号 | 具体任务 | 执行责任人 (人员 ) | 起始时间 | 截止时间 | 负责部门 | 任务负责人（负责拆解任务到执行者） | 状态 | 遗留事项 | 本周进度 | 下一步计划 | 更新时间 | 上周任务进度 | 母任务项 | 任务项 | 任务编号
G-001 | 02E | 胶囊嵌软型检文档输出 | 李齐琛 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 研发中心 | 李齐琛 | 进行中 |  |  |  | 2026/06/07 | 设计了文档输出工作流以及文档编写skill,效果良好，通过本次文档编写验证后，或可发布给其他同事使用 | T-003 CVISTA 全景小肠胶囊机器人 | T-003-02 CVISTA 全景小肠胶囊机器人 | T-003-02
G-001 | 02F | 测试不同频点误码率和误包率 | 李齐琛,徐道杰 | 2026-06-02 | 2026-06-10 | 研发中心 | 李齐琛 | 进行中 |  |  |  | 2026/06/07 | 1.测试误码率和误包率发现一个现象，当RSSI太高的时候，误码率和误包率会异常的高，比如5000包全错，但是当RSSI到一个区间后，才会进入正常的线性区，随着信号的变差逐渐降低误码率；2.目前由于射频连接线损坏，无法进行精密测试，目前已提交采购。 | T-003 CVISTA 全景小肠胶囊机器人 | T-003-02 CVISTA 全景小肠胶囊机器人 | T-003-02
G-001 | 02G | 配合解决CVISTA胶囊生产中出现的问题 | 李齐琛 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 研发中心 | 李齐琛 | 进行中 |  |  |  | 2026/06/07 | 厂房部分频段存在干扰，修改RFIC跟RFU代码，改用干扰较小频点；测试发现高帧率下胶囊工作时长达不到8小时，考虑编排工作时长测试模式，通过合理控制帧率来延长工作时长 | T-003 CVISTA 全景小肠胶囊机器人 | T-003-02 CVISTA 全景小肠胶囊机器人 | T-003-02
G-001 | 01A | 明确智能网联系统合规性规范要求，特别是安全等级相关指南与标准，纳入项目管理规范目录。 | 刘博洋,房佳盈,肖飞 | 2026-05-25 | 2026-06-30 | 研发中心 | 曹丽雪 刘博洋 | 进行中 | 1. 继续调研规范和指南的指导原则和边界条件，指导如何与医院去沟通。 |  |  | 2026/06/07 | 1. 调研HIS系统和医院网络安全要求（等保三级），输出文档等保三级与医院DMZ； 2. 对照等级保护要求，输出系统自查手册智能网联医疗系统等保三级自查与整改手册； 3. 完成并输出Queen对接医院信息系统的初版方案，并以北京友谊医院为例研究方案落地可行性；同时论证等保三级认证的需求； | T-001 智能网联系统生态 | T-001-01 智能网联项目管理 | T-001-01
G-001 | 02A | 制定真研方案，与价采中心预约首轮沟通。 | 胡峰 | 2026-05-23 | 2026-05-31 | 研发中心 | 胡峰 刘博洋 | 进行中 | 1. 友谊初步方案制定所需数据（信息科），需杜风协助（已请胡筱箐跟踪）。 2. 齐鲁方面摸清临时采购方案。 |  |  | 2026/05/31 |  | T-001 智能网联系统生态 | T-001-02 智能网联及全景真实世界研究 | T-001-02
G-001 | 03B | 完成医院接口联调小程序更新 | 房佳盈 | 2026-04-30 | 2026-06-15 | 研发中心 | 房佳盈 刘博洋 | 进行中 | 1. 待与医院对接反馈对接方式； 2. 退款逻辑关节细节待讨论； |  |  | 2026/06/07 | 1. 调研医院常见网络架构及可以采用的对接方案； | T-001 智能网联系统生态 | T-001-03 微信小程序（α 版）开发上线 | T-001-03
G-001 | 04A | 型式检验版本UI设计交付 | 夏广培 | 2026-03-01 | 2026-04-30 | 研发中心 | 刘博洋 | 进行中 | 1. UI 屏幕自适应适配 2. 协同设计师优化初版界面 |  |  | 2026/05/31 |  | T-001 智能网联系统生态 | T-001-04 终端 APP（α 版） 开发上线 | T-001-04
G-001 | 05A | 软件开发文档 | 肖飞 | 2026-03-01 | 2026-05-15 | 研发中心 | 房佳盈 刘博洋 | 进行中 | 已完成文档未进行评审 |  |  | 2026/06/07 | 完成所有型检文档的初版撰写 | T-001 智能网联系统生态 | T-001-05 QUEEN 桌面 APP （α 版）开发上线 | T-001-05
G-001 | 06A | 软件开发文档 | 刘星科 | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 研发中心 | 房佳盈 刘博洋 | 进行中 | 后端的DHF文档未编写 |  |  | 2026/06/07 | 1.CVistaSI胶囊式全景小肠内窥镜系统软件DHF文档初稿编写。完成软件配置管理计划、软件缺陷管理计划、外部软件评估报告、软件用户测试计划、软件用户测试报告、软件私有传输协议或存储格式、软件配置管理报告、软件安全兼容性测试计划、软件安全兼容性测试报告共9篇文档的编写。 2.整理并优化之前的文档，并上传gitlab。 | T-001 智能网联系统生态 | T-001-06 后端系统（α 版）开发上线 | T-001-06
G-001 | 01A | 扬帆计划申报 | 李松恒,胡筱箐 | 2026-05-19 | 2026-05-25 | 研发中心 | 曹丽雪 李松恒 | 已完成 |  | 完成申报书输出、评审、修改与终稿提交。 |  | 2026/05/29 |  | T-002 C300SM-PLUS 胃部自主巡航机器人 | T-002-01 胃部自主巡航机器人项目管理 | T-002-01
G-001 | 02A | CAP-PCBA | 曾祥昇 | 2026-01-01 | 2026-08-30 | 研发中心 | 李齐琛 李松恒 | 未启动 | [5 empty] | T-002 C300SM-PLUS 胃部自主巡航机器人 | T-002-02 胃部自主巡航胶囊机器人 | T-002-02
G-001 | 03A | C300-PLUS胶囊PCBA设计以及投板 | 刘智荣 |  |  | 研发中心 | 刘智荣 李松恒 | 未启动 |  |  |  | 2026/06/07 |  | T-002 C300SM-PLUS 胃部自主巡航机器人 | T-002-03 胃部自主巡航胶囊机器人-PLUS | T-002-03
G-001 | 04A | SIMO-RFU代码开发 | 徐道杰 | 2026-01-01 | 2026-07-15 | 研发中心 | 徐道杰 李松恒 | 进行中 |  |  |  | 2026/05/31 |  | T-002 C300SM-PLUS 胃部自主巡航机器人 | T-002-04 胃部自主巡航接收控制器 | T-002-04
G-001 | 05A | 胶囊天线 | 杨超 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 研发中心 | 杨超 李松恒 | 已完成 |  | 沿用C10000胶囊使用的螺旋天线设计。 |  | 2026/05/29 |  | T-002 C300SM-PLUS 胃部自主巡航机器人 | T-002-05 胃部自主巡航系统天线/射频组件 | T-002-05
G-001 | 06A | 磁控设备 | 李松恒,刘佳琪 | 2026-01-01 | 2026-07-31 | 研发中心 | 李松恒 | 进行中 | 暂无 |  |  | 2026/06/07 | 完成磁控设备相关测试项的测试以及测试报告输出。 | T-002 C300SM-PLUS 胃部自主巡航机器人 | T-002-06 胃部自主巡航控制设备 | T-002-06
G-001 | 01A | 型式检验 | 曹丽雪 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 研发中心 | 曹丽雪 李齐琛 | 进行中 | 1.陆续安排DHF文档的输出，并完成对应受控工作； 2.型检跟进、相关问题协调与解决 |  |  | 2026/06/07 | 1.输出CVista-SI标签样稿技术文件，为型检所需标签提供参考； 2.CVista软件文档输出安排与委托生产工装工艺验证文档规划：CVista-SI 设计开发文档清单，目前软件文档已输出50%初稿。 3.CVista-SI送检前内部检验进展跟进： ①胶囊工作时长不达标（3fps模式，6个多小时），问题排查中，初步计划调整帧率模式重新测试； ②胶囊照度值实测卡下限； ③穿戴式体外控制终端测试暂未发现问题； ④阅片软件、APP软件测试准备中； | T-003 CVISTA 全景小肠胶囊机器人 | T-003-01 CVISTA 全景小肠机器人项目管理 | T-003-01
G-001 | 02A | CAP-PCBA | 曾祥昇 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 研发中心 | 李齐琛 | 未启动 | [5 empty] | T-003 CVISTA 全景小肠胶囊机器人 | T-003-02 CVISTA 全景小肠胶囊机器人 | T-003-02
G-001 | 03A | 腰带设计与打样评估 | 董嘉喆 | 2026-01-01 | 2026-07-03 | 研发中心 | 杨超 李齐琛 | 未启动 | [5 empty] | T-003 CVISTA 全景小肠胶囊机器人 | T-003-03 穿戴式体外控制终端 | T-003-03
G-001 | 04A | 胶囊天线 | 杨超 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 研发中心 | 杨超 李齐琛 | 已完成 |  | 沿用C10000胶囊使用的螺旋天线设计。 |  | 2026/05/29 |  | T-003 CVISTA 全景小肠胶囊机器人 | T-003-04 CVISTA 全景小肠天线/射频系统 | T-003-04
G-001 | 05A | 创新申报受理、答辩 | 赵韵涵 | 2026-03-29 | 2026-06-15 | 临床与注册事务部 | 赵韵涵 魏皓 | 进行中 | 一、答辩PPT制作： 1.根据已有答辩材料补充更新素材占位图（知识产权、台架试验、动物实验部分数据）； 2.与研发部门协调确认知识产权、全景效果等部分的图像呈现。 3.修改完成PPT制作。 二、答辩问题清单： 1.模拟专家提问环节，明确问题及解答思路，同步标注提交资料索引。 |  |  | 2026/06/07 | 1.完成答辩PPT的修改；2.整理提交材料资料包 | T-003 CVISTA 全景小肠胶囊机器人 | T-003-05 创新审查 → 临床试验 → 注册提交 | T-003-05
G-001 | 01A | 示踪胶囊知识产权工作 | 胡筱箐 | 2026-06-15 | 2026-12-31 | 研发中心 | 曹丽雪 胡筱箐 | 进行中 |  |  |  | 2026/06/07 | 2026/06/01 色氨酸版本的技术交底书大改后重新提交了知识产权提案 | T-004 示踪胶囊实验验证与数据采集 | T-004-01 示踪胶囊项目管理 | T-004-01
G-001 | 02A | 示踪胶囊原型制作 | 胡筱箐 | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 研发中心 | 胡筱箐 | 未启动 | [5 empty] | T-004 示踪胶囊实验验证与数据采集 | T-004-02 示踪胶囊辅料优化试制 | T-004-02
G-001 | 01A | 科技项目持续申报 | 殷银银 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 科技管理部 | 殷银银 | 未启动 |  |  |  | 2026/06/07 |  | T-005 科技项目、资质与知识产权申报推进 | T-005-01 科技项目、资质申报持续 | T-005-01
G-001 | 02A | ①达成授权发明专利目标年中35项、年底50项授权；②提报1项行标/国标 | 殷银银 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 科技管理部 | 殷银银 | 进行中 |  |  |  | 2026/06/07 | 已完成授权发明26件（本周新增授权发明1项） | T-005 科技项目、资质与知识产权申报推进 | T-005-02 知识产权目标：年中35项、年底50项授权、提报1项行标/国标 | T-005-02
G-001 | 01A | 临床收尾 | 魏皓 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 临床与注册事务部,质量体系部 | 单春燕 魏皓 赵韵涵 | 进行中 | 1、cro、SMO后续费用待确认支付 |  |  | 2026/06/07 | 1、本周同三方公司沟通重庆U盘丢失后续，对解决方案暂未达成一致。 | T-006 结直肠胶囊注册推进与临床数据建设 | T-006-01 结直肠胶囊：临床收尾 → 注册提交→ 体考→ 注册补正 | T-006-01
G-001 | 02A | 完成临床数据收集系统的搭建并投入使用 | 贾飞,季强 | 2026-05-01 | 2026-07-31 | 数字与信息中心 | 钱玉炀 季强 | 进行中 | 1.研发字段未纳入，未对图像做字段自动化。2.字段智能识别准确率问题3.软著材料未完成 |  |  | 2026/06/07 | 1.完成前端UI优化和系统名称图标修订；2.完成功能更新：新增SSU进展和资料准备的资料项上传，关联以及状态互通，完成智能字段识别功能，对字段的一些检验和逻辑做约束。3.完成软著相关调研和部分材料补齐 | T-006 结直肠胶囊注册推进与临床数据建设 | T-006-02 形成临床跟踪数据库 | T-006-02
G-001 | 01A |  |  | 2026-05-01 | 2026-07-31 | 研发中心 | 胡峰 | [6 empty] | T-007 给药机器人原型开发与合作路径推进 | T-007-01 给药机器人原型机 | T-007-01
G-001 | 02A |  |  | 2026-05-01 | 2026-07-31 | 临床与注册事务部 | 钱玉炀 | [6 empty] | T-007 给药机器人原型开发与合作路径推进 | T-007-02 给药机器人药品合作路径 | T-007-02
G-001 | 01A |  |  | 2026-05-01 | 2026-07-31 | 研发中心 | 胡峰 | [6 empty] | T-008 智慧物联系统产品 | T-008-01 智慧物联系统项目管理 | T-008-01
G-001 | 01A |  |  | 2026-01-01 | 2026-08-31 | 研发中心 | 胡峰 | [6 empty] | T-009 科研成果发表与新技术立项推进 | T-009-01 高水平文章发表：目标期刊 Science（胡峰、杜风） | T-009-01
G-001 | 02A |  |  | 2026-04-01 | 2026-10-31 | 科技管理部,研发中心 | 钱玉炀 胡峰 | [6 empty] | T-009 科研成果发表与新技术立项推进 | T-009-02 体内微型诊疗机器人理论体系搭建与国内发表（胡峰、杜风、钱玉杨） | T-009-02
G-001 | 03A |  |  | 2026-03-29 | 2026-05-01 | 研发中心,科技管理部 | 胡峰 钱玉炀 | [6 empty] | T-009 科研成果发表与新技术立项推进 | T-009-03 真实世界研究和新技术立项 | T-009-03
G-001 | 01A |  |  | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 发展规划部 | 万军 | [6 empty] | T-010 全息交互与肠机交互合作推进 | T-010-01 全息交互、肠机接口、肠机交互合作 | T-010-01
G-002 | 01A | 提交一轮整改资料、沟通筹备现场体考 | 赵韵涵 | 2026-01-01 | 2026-08-31 | 临床与注册事务部 | 赵韵涵 | 进行中 | 一、整改资料提交及后续审核： 1.跟进二次审核时间，协调相关配合审核的人员。 二、现场审核筹备： 1.咨询现场时间安排，沟通协调模拟现场审核事项； 2.内部同步现场审核安排信息，配合现场审核工作。 |  |  | 2026/06/07 | 1.咨询审核时间安排，沟通壹领配合二轮审核。 | T-011 小肠胶囊量产出货准备与供应链建设 | T-011-01 量产出货准备：小肠胶囊 CE 认证及 13485 证书 | T-011-01
G-002 | 02A | 完成各省市自治区的小肠胶囊挂网工作 | 季强 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 数字与信息中心 | 钱玉炀 季强 | 进行中 |  |  |  | 2026/06/07 | 6.5号挂网最新进展： 1.已挂网省份：湖北、安徽、海南、广西、广东、贵州、江苏、甘肃省、内蒙古、黑龙江、湖南、山东、重庆、辽宁、河南、吉林、陕西、宁夏 2.已提交待审核：江西（本周修改信息后重新提交）、四川（审核结果是：提交的省份价格证明的数量不满足5个要求，原因可能是有的省份的挂网数据并未同步至四川，本次修改后提交了12个省市的挂网数据，目前审核中）、新疆（本周新增提交，审核中）； 3.已提交需医院协助省份：浙江、青海、山西、北京、云南、福建 4.推进中的省份：暂无 5.需等待的省份：河北省（挂网限价为4977） | T-011 小肠胶囊量产出货准备与供应链建设 | T-011-02 量产出货准备：各地挂网 | T-011-02
G-002 | 03A | 浙江厂房受托生产开办 | 贺晓琴,姜宇,汪蓉 | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 质量体系部,生产中心 | 吴应海 单春燕 | 进行中 | 1、批记录核对归档： 1）浙江和江苏势通两地检验记录（含理化、微生物）资料关闭及共同归档； 2）受托产品的江苏留样实物生产及留样记录关闭； 2、部分设备、工装调整方案关闭： 1）姚庄照度计（涉及闪烁时长、照度项）可行性及备选借用南通设备方案； |  |  | 2026/05/31 |  | T-011 小肠胶囊量产出货准备与供应链建设 | T-011-03 量产出货准备：浙江厂房受托生产 | T-011-03
G-002 | 04A | 胶囊、记录仪（含腰带、马甲单元总成）、阅片软件原材料备料、成本控制、1+1供应商准备，库存合理 | 冉彦荷 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 财务与资产管理部 | 吴应海 | 进行中 | 锂复合电池（CR09880F）不合格6颗已补发，待下周一到货后完成请检入库 |  |  | 2026/06/07 | 1. 胶囊原材料到货及检验检验进度跟进（已完成锂复合电池、吸塑盒的备料采购及入库）； 2. 原材料采购计划完成情况更新，确保满足后续生产计划； 3. 完成两次采购质量技术要求技术文件评审； 4. 进行光学前盖镀膜、诊疗床供应商调研筛选，及时对接研发沟通。 | T-011 小肠胶囊量产出货准备与供应链建设 | T-011-04 原材料备料、降低采购成本、1+1 供应商准备、库存优化 | T-011-04
G-002 | 05A | 胶囊自动化产线搭建 | 汪晓华 | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 生产中心 | 吴应海 汪晓华 | 进行中 | 无合格样品做切割 |  |  | 2026/06/07 | 1.激光切割设备：①卓达完成样品（元器件齐全不合格品）切割，通过显微镜检查断面基本无短路，切割尺寸符合装配要求（试装）；6月9日输出初步方案（采用人工上下料，双工位）；②静海精光：厂家已收到光板样品，待切割；③快刻智能：已与厂家沟通好产品细节，待发货样品（元器件齐全）切割后做初步方案。 2. 激光焊接设备：6月2日初步方案交流（待优化事项：①进出料方向：由后进前出调整为左进右出；②上料治具采用托盘型式，只需更换上料治具，治具每个巢穴对应安装一片磁铁；③考虑双头焊接，增加翻转工位；④下料方式：由皮带输送改为三轴模组放入治具；⑤夹取胶囊外壳位置，夹取材料不易损伤外壳，夹爪力能够调节显示） ；6月9日出优化方案。 3. 镜头装配点胶一体设备：①与苏州仕金智能线上交流，明确了工艺和技术要求，厂家反馈能做，建议需要带样品公司去面谈；②苏州辰晖雅：作了初步交流，同时也了解工艺和技术要求，6月8日在详细沟通；③苏州特尔信现场交流后反馈技术风险高，没能力做；②新梅赛智能、浙江迈伺特、苏州志沃不承接非标设备； | T-011 小肠胶囊量产出货准备与供应链建设 | T-011-05 自动化产线搭建 | T-011-05
G-002 | 01A |  |  | 2026-03-29 | 2026-05-01 | 北京公司,科技管理部 | 胡福海 钱玉炀 | [6 empty] | T-012 小肠胶囊市场拓展与销售目标推进 | T-012-01 友谊国疗临采进院 | T-012-01
G-002 | 02A |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 客户服务中心 | 王德君 刘静 | [6 empty] | T-012 小肠胶囊市场拓展与销售目标推进 | T-012-02 销售目标：医院拓展 KPI（全景小肠胶囊） | T-012-02
G-002 | 03A |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 客户服务中心 | 王德君 刘静 | [6 empty] | T-012 小肠胶囊市场拓展与销售目标推进 | T-012-03 销售目标：医院拓展 KPI（小肠胶囊） | T-012-03
G-002 | 04A |  |  | 2026-03-29 | 2026-05-01 | 投资者关系部 | 关晖 吴静璇 | [6 empty] | T-012 小肠胶囊市场拓展与销售目标推进 | T-012-04 非洲、埃及远程胶囊对接演示准备 | T-012-04
G-002 | 01A |  |  | 2026-03-29 | 2026-05-15 | 客户服务中心,科技管理部 | 刘静 钱玉炀 | [6 empty] | T-013 远程胶囊检查服务试点与用户流程建设 | T-013-01 员工亲属远程胶囊检查福利首批：服务流程与医院路径锁定 | T-013-01
G-002 | 02A |  |  | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 客户服务中心 | 刘静 | [6 empty] | T-013 远程胶囊检查服务试点与用户流程建设 | T-013-02 员工亲属远程胶囊检查福利首批：首批实施与复盘 | T-013-02
G-002 | 03A |  |  | 2026-04-02 | 2026-06-30 | 投资者关系部 | 关晖 吴静璇 | [6 empty] | T-013 远程胶囊检查服务试点与用户流程建设 | T-013-03 智能网联产品流程中用户信息搜集全流程方案 | T-013-03
G-002 | 01A |  |  | 2026-05-01 | 2026-10-31 | 组织与人才发展中心,综合管理部 | 王德君 关晖 钱玉炀 | [6 empty] | T-014 胶囊机器人创新学院建设与指南发布 | T-014-01 胶囊机器人创新学院培训规划 | T-014-01
G-002 | 02A |  |  | 2026-05-01 | 2026-10-31 | 组织与人才发展中心,综合管理部,科技管理部 | 王德君 关晖 钱玉炀 | [6 empty] | T-014 胶囊机器人创新学院建设与指南发布 | T-014-02 胶囊机器人创新学院论坛规划 | T-014-02
G-002 | 03A |  |  | 2026-05-01 | 2026-10-31 | 研发中心,科技管理部 | 胡峰 钱玉炀 | [6 empty] | T-014 胶囊机器人创新学院建设与指南发布 | T-014-03 指南发布 | T-014-03
G-002 | 01A |  |  | 2026-04-02 | 2026-12-31 | 投资者关系部 | 关晖 吴静璇 | [6 empty] | T-015 舆情监测系统建设与危机应对机制建立 | T-015-01 舆情监测系统上线 + 危机应对机制建立 | T-015-01
G-003 | 01A |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 发展规划部 | 王德君 | [6 empty] | T-016 融资与投资推进统筹 | T-016-01 融资与投资推进统筹 | T-016-01
G-003 | 01A |  |  | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 发展规划部 | 王德君 万军 | [6 empty] | T-017 成都体内微型机器人研究院落地与合作平台建设 | T-017-01 成都体内微型机器人研究院落地，联合华西胡兵（国家中心、国家消化重点实验室可挂牌） | T-017-01
G-004 | 01A |  |  | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 组织与人才发展中心 | 钱玉炀 陈俊伊 | [6 empty] | T-020 转化技术支持部筹建推进 | T-020-01 转化技术支持部筹建，地点 base 北京 | T-020-01
G-004 | 01A |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 北京公司 | 胡峰 | [6 empty] | T-021 北京公司年度重点工作梳理 | T-021-01 北京公司年度重点工作对齐与梳理 | T-021-01
G-004 | 01A |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 投资者关系部 | 关晖 吴静璇 | [6 empty] | T-022 投资者关系部年度重点工作梳理 | T-022-01 投资者关系部年度重点工作对齐与梳理 | T-022-01
G-004 | 01A |  |  | 2026-01-01 | 2026-11-30 | 综合管理部 | 陶雅静 | [6 empty] | T-023 企业文化活动与公共关系礼品规划 | T-023-01 科技文化节与“势不可挡”年度项目评比 | T-023-01
G-004 | 02A |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 综合管理部 | 陶雅静 | [6 empty] | T-023 企业文化活动与公共关系礼品规划 | T-023-02 福利/公共关系礼品规划与执行：按照节日进行规划 | T-023-02
G-004 | 01A |  |  | 2026-04-01 | 2026-09-30 | 综合管理部,组织与人才发展中心 | 陶雅静 陈俊伊 | [6 empty] | T-024 中层干部培训体系建设与实施 | T-024-01 中层干部周期培训计划制定与实施 | T-024-01
G-004 | 01A | 完成小程序上线后客户服务承接机制的设计 | 季强 | 2026-04-01 | 2026-09-30 | 数字与信息中心 | 钱玉炀 季强 | 进行中 |  |  |  | 2026/06/07 | 1. 完成企微客服接入小程序的准备工作，包括路径确定与后台 ID 账号绑定。 | T-025 数字化办公系统切换与资产管理 | T-025-01 数字与信息中心：OA 本地化企业微信系统切换 | T-025-01
G-004 | 02A | GPU服务器与NAS服务器现有资产盘点 | 贾飞 | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 数字与信息中心 | 钱玉炀 贾飞 黎江艳 | 进行中 | 未完成对NAS服务器资产的盘点 |  |  | 2026/06/07 | 暂时搁置 | T-025 数字化办公系统切换与资产管理 | T-025-02 数字与信息中心：电子资产盘点与维护 | T-025-02
G-004 | 01A |  |  | 2026-01-01 | 2026-11-30 | 综合管理部,组织与人才发展中心 | 陶雅静 陈俊伊 | [6 empty] | T-028 跨部门融合活动策划与执行 | T-028-01 跨部门融合活动：联合团建策划与执行 | T-028-01
G-004 | 02B | 发布服务器使用规范，并产出配套台账和说明文件 | 贾飞 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 数字与信息中心 | 钱玉炀 贾飞 黎江艳 | 进行中 |  |  |  | 2026/06/07 | 暂时搁置 | T-025 数字化办公系统切换与资产管理 | T-025-02 数字与信息中心：电子资产盘点与维护 | T-025-02
G-002 | 04B | 鸿禾电子及鸿之禾原材料备料、成本控制、1+1供应商准备，库存合理 | 汪顺平 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 财务与资产管理部 | 吴应海 | 进行中 | 嘉立创测试打版物料待寄出 |  |  | 2026/05/31 |  | T-011 小肠胶囊量产出货准备与供应链建设 | T-011-04 原材料备料、降低采购成本、1+1 供应商准备、库存优化 | T-011-04
G-001 | 01B | 知识产权工作 |  |  |  | 研发中心 | 曹丽雪 李松恒 | [6 empty] | T-002 C300SM-PLUS 胃部自主巡航机器人 | T-002-01 胃部自主巡航机器人项目管理 | T-002-01
G-001 | 01B | 临床试验 |  |  |  | 研发中心 | 曹丽雪 李齐琛 | [6 empty] | T-003 CVISTA 全景小肠胶囊机器人 | T-003-01 CVISTA 全景小肠机器人项目管理 | T-003-01
G-001 | 01B | 制定智能网联系统四大组件技术文档目录（后端、Qween、小程序、APP） | 曹丽雪 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 研发中心 | 曹丽雪 刘博洋 | 进行中 | 参考智能网联系统合规性规范相关要求，调整目录清单 |  |  | 2026/06/07 | 初步调研四大组件技术文档目录相关资料：‬‌﻿‍⁠‍⁠⁠‌⁠‬⁠﻿﻿‌‌﻿‍‬﻿‌智能网联四大组件技术文档清单-V20260605r1 - 飞书云文档 | T-001 智能网联系统生态 | T-001-01 智能网联项目管理 | T-001-01
G-001 | 03A | 小程序首次发布 | 房佳盈 |  |  | 研发中心 | 房佳盈 刘博洋 | 进行中 | 1. 知情同意等相关协议待确认、定版； 2. 财务需求账单待多轮测试输出账单文件； 3. 小程序业务流新修改待确认后重构； 4. 首页内容待确认、定版； |  |  | 2026/06/07 | 1. 与临床、运营部门对接小程序前端展示内容，输出 [势通健康通] 微信小程序页面内容需求与规范； 2. 对照系统自查手册，开展小程序代码自查智能网联医疗系统等保三级自查与整改手册； 3. 智能网联系统全流程联调，配合完成小程序端数据加密（端到端）的新增功能； | T-001 智能网联系统生态 | T-001-03 微信小程序（α 版）开发上线 | T-001-03
G-001 | 04B | 主体功能并行开发 | 刘博洋 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 研发中心 | 刘博洋 | 进行中 |  |  |  | 2026/06/07 | 1. 本周无进展 | T-001 智能网联系统生态 | T-001-04 终端 APP（α 版） 开发上线 | T-001-04
G-001 | 04C | 软件开发文档 | 刘博洋 | 2026-05-25 | 2026-06-15 | 研发中心 | 刘博洋 | 进行中 |  |  |  | 2026/06/07 | 1. 完成CVista型检版APP软件所有DHF文档首版输出 | T-001 智能网联系统生态 | T-001-04 终端 APP（α 版） 开发上线 | T-001-04
G-001 | 05B | 功能开发 | 肖飞 |  |  | 研发中心 | 房佳盈 刘博洋 | 进行中 | 1. 阅片逻辑和UI细节继续完善； 2. 网络安全方案继续研究和落地； 3. 远程OTA方案继续优化和落地； 4. 最终正式版阅片软件交付通道方案继续完善和落地； |  |  | 2026/06/07 | 扩展最简软件下载通道为网页 | T-001 智能网联系统生态 | T-001-05 QUEEN 桌面 APP （α 版）开发上线 | T-001-05
G-001 | 05C | UI 查缺补漏 | 肖飞 |  |  | 研发中心 | 房佳盈 刘博洋 | 进行中 | 1、操作系统底栏隐藏； 2、多分辨率屏幕自适应； |  |  | 2026/06/07 | 型检版进一步向技术要求对齐： 1. 增加版本号信息； 2. 病例检查类型去掉胃部，保留小肠和结直肠； | T-001 智能网联系统生态 | T-001-05 QUEEN 桌面 APP （α 版）开发上线 | T-001-05
G-001 | 06B | 系统开发 | 刘星科 |  |  | 研发中心 | 房佳盈 刘博洋 | 进行中 | 后端性能、稳定性、安全性需要优化 |  |  | 2026/06/07 | 1.后端功能开发。将坤影软件的下载网页部署在k8s集群内，并与后端完成对接，可以正常下载集群内数据库的坤影安装包。 2.智能网联全实物联调。进行后端与小程序、手持终端、胶囊、记录仪、算法模块、坤影的端对端联调测试。发现以下问题：小程序上报订阅消息id错误；小程序部分接口未进行后端加密功能适配。当前问题已修改，全流程已跑通。 3.后端基础建设维护。更换即将过期的的ssl证书，并进行部署，经测试更换后后端功能正常。 | T-001 智能网联系统生态 | T-001-06 后端系统（α 版）开发上线 | T-001-06
G-004 | 01A | 北京公司月度招聘执行计划 | 苏慧颖 | 2026-05-25 | 2026-06-25 | 组织与人才发展中心 | 陈俊伊 | 未启动 | [5 empty] | T-019 北京公司季度招聘计划推进 | T-019-01 北京公司季度招聘计划（Q2/Q3/Q4拆分） | T-019-01
G-004 | 01A | 年度招聘任务月度执行计划 | 苏慧颖 | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 组织与人才发展中心 | 陈俊伊 | 未启动 | [5 empty] | T-018 年度人员补充与组织配置推进 | T-018-01 年度人员补充指标（Q2/Q3/Q4拆分） | T-018-01
G-001 | 07A | 全景重构算法 | 吴佳成,胡玮,田佳裕 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 研发中心 | 张家瑞 刘博洋 | 进行中 |  |  |  | 2026/06/07 | 吴佳成:腔体topo自适应算法旋转角优化版本输出（v5.0.3） 胡玮: 基于长图联调版本贴壁场景拼接算法测试完成 田佳裕:小肠识别，病灶检测腔体场景集成算法开发(目前小肠分类准确度96%，病灶识别准确度74%，腔体准确度94%，中心误差为20px) | T-001 智能网联系统生态 | T-001-07 全景算法（α 版）开发上线 | T-001-07
G-001 | 07B | 转运速率重构算法 | 胡玮 |  |  | 研发中心 | 张家瑞 刘博洋 | 未启动 | [5 empty] | T-001 智能网联系统生态 | T-001-07 全景算法（α 版）开发上线 | T-001-07
G-001 | 07C | 路径重构算法 | 张家瑞 |  |  | 研发中心 | 张家瑞 刘博洋 | 进行中 |  |  |  | 2026/06/07 | 引入特征点置信度机制和轨迹置信度的优化过程，输出V2.1版本的轨迹结果，并在完整的对照组数据集上进行测试和结果输出 | T-001 智能网联系统生态 | T-001-07 全景算法（α 版）开发上线 | T-001-07
G-001 | 07D | 测量算法 | 张家瑞 |  |  | 研发中心 | 张家瑞 刘博洋 | 未启动 | [5 empty] | T-001 智能网联系统生态 | T-001-07 全景算法（α 版）开发上线 | T-001-07
G-001 | 07E | 病灶识别算法 | 张家瑞,田佳裕 |  |  | 研发中心 | 张家瑞 刘博洋 | 未启动 | [5 empty] | T-001 智能网联系统生态 | T-001-07 全景算法（α 版）开发上线 | T-001-07
G-001 | 02D | 对接供应商，保障平头前盖输出合格产品 | 刘智荣 | 2026-05-22 | 2026-06-02 | 研发中心 | 李齐琛 | 进行中 |  |  |  | 2026/06/07 | 优先跟进前盖镀膜工艺，此任务暂时搁置 | T-003 CVISTA 全景小肠胶囊机器人 | T-003-02 CVISTA 全景小肠胶囊机器人 | T-003-02
G-001 | 07F | 部位识别算法 | 田佳裕 |  |  | 研发中心 | 张家瑞 刘博洋 | 未启动 | [5 empty] | T-001 智能网联系统生态 | T-001-07 全景算法（α 版）开发上线 | T-001-07
G-001 | 07G | 知识产权与成果转化 | 张家瑞 |  |  | 研发中心 | 张家瑞 刘博洋 | 进行中 |  |  |  | 2026/06/07 | 大论文素材同创新申报PPT一起准备中，同步输出临采相关材料 | T-001 智能网联系统生态 | T-001-07 全景算法（α 版）开发上线 | T-001-07
G-001 | 03C | 胶囊采样模块调研与方案设计 | 刘智荣 |  |  | 研发中心 | 刘智荣 李松恒 | 未启动 | 采样模块总体框架梳理 |  |  | 2026/06/07 |  | T-002 C300SM-PLUS 胃部自主巡航机器人 | T-002-03 胃部自主巡航胶囊机器人-PLUS | T-002-03
G-001 | 03D | 胶囊检测模块调研与方案设计 | 刘智荣 |  |  | 研发中心 | 刘智荣 李松恒 | 未启动 | 检测模块总体框架梳理 |  |  | 2026/06/07 |  | T-002 C300SM-PLUS 胃部自主巡航机器人 | T-002-03 胃部自主巡航胶囊机器人-PLUS | T-002-03
G-001 | 03B | 记录仪壳体设计与打样评估 | 刘智荣,雷万楼 | 2026-01-01 | 2026-06-12 | 研发中心 | 杨超 李齐琛 | 进行中 | 与产品设计部沟通对外壳进行优化 |  |  | 2026/06/07 | 对外壳进行初步设计，新设计外壳尺寸长*宽*高：72mm*60mm*9.36mm | T-003 CVISTA 全景小肠胶囊机器人 | T-003-03 穿戴式体外控制终端 | T-003-03
G-001 | 03C | DR-PCBA设计投板与回板测试 | 刘智荣,卢杨 | 2026-01-01 | 2026-06-12 | 研发中心 | 杨超 李齐琛 | 进行中 | PCBA回板测试 |  |  | 2026/06/07 | 已完成记录仪PCBA改版设计与评审 | T-003 CVISTA 全景小肠胶囊机器人 | T-003-03 穿戴式体外控制终端 | T-003-03
G-001 | 01C | 型式检验 | 李松恒,曹丽雪 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 研发中心 | 曹丽雪 李松恒 | 进行中 | [5 empty] | T-002 C300SM-PLUS 胃部自主巡航机器人 | T-002-01 胃部自主巡航机器人项目管理 | T-002-01
G-001 | 01D | 临床试验 |  |  |  | 研发中心 | 曹丽雪 李松恒 | [6 empty] | T-002 C300SM-PLUS 胃部自主巡航机器人 | T-002-01 胃部自主巡航机器人项目管理 | T-002-01
G-001 | 02B | ISP-RFIC-嵌入式软件 | 李齐琛 | 2026-01-01 | 2026-07-15 | 研发中心 | 李齐琛 李松恒 | 未启动 |  |  |  | 2026/06/07 |  | T-002 C300SM-PLUS 胃部自主巡航机器人 | T-002-02 胃部自主巡航胶囊机器人 | T-002-02
G-001 | 04C | SIMO与UVC集成的PCBA设计 | 徐道杰 | 2026-01-01 | 2026-07-15 | 研发中心 | 徐道杰 李松恒 | 未启动 | [5 empty] | T-002 C300SM-PLUS 胃部自主巡航机器人 | T-002-04 胃部自主巡航接收控制器 | T-002-04
G-001 | 03D | RFU代码开发及改进 | 徐道杰 | 2026-04-23 | 2026-05-26 | 研发中心 | 杨超 李齐琛 | 已完成 |  | 1.CVista_rfu代码改进：①已修复rfu代码测试中存在的图片包序号乱序等问题；②rfu最大传输数据包个数扩大至22包，SPI写入改为一次写入；③增加天线上报、断连超时上报给记录仪；④rfu代码解耦重构，编写代码README。 2.CVista_rfu与胶囊/记录仪联调：配对/传图正常（4倍压缩率时帧率3.32fps、10倍压缩率时帧率4.07fps），指令正常响应。 3.CVista_rfu型检代码交付：已交付rfu 3/4天线通道版本、适配UVC版本代码。 |  | 2026/05/29 |  | T-003 CVISTA 全景小肠胶囊机器人 | T-003-03 穿戴式体外控制终端 | T-003-03
G-001 | 03B | 根据功能需求设计嵌入式代码开发方案 | 李齐琛 |  |  | 研发中心 | 刘智荣 李松恒 | 未启动 |  |  |  | 2026/06/07 |  | T-002 C300SM-PLUS 胃部自主巡航机器人 | T-002-03 胃部自主巡航胶囊机器人-PLUS | T-002-03
G-001 | 04B | C300 UVC代码开发 | 李松恒 | 2026-01-01 | 2026-07-15 | 研发中心 | 徐道杰 李松恒 | 进行中 | [5 empty] | T-002 C300SM-PLUS 胃部自主巡航机器人 | T-002-04 胃部自主巡航接收控制器 | T-002-04
G-001 | 05B | 控制器天线 | 杨超 | 2026-01-01 | 2026-06-05 | 研发中心 | 杨超 李松恒 | 进行中 |  |  |  | 2026/06/07 | 已完成天线设计，天线阻抗带宽达到了125.4%（0.39GHz-1.7GHz），轴比带宽达到了70.5%（0.68GHz-1.42GHz），最大增益为3.5dBi，波束宽度为93度，天线具体结构在附件中。 | T-002 C300SM-PLUS 胃部自主巡航机器人 | T-002-05 胃部自主巡航系统天线/射频组件 | T-002-05
G-001 | 06B | 诊疗床 | 李松恒 | 2026-01-01 | 2026-07-31 | 研发中心 | 李松恒 | 进行中 |  |  |  | 2026/05/31 |  | T-002 C300SM-PLUS 胃部自主巡航机器人 | T-002-06 胃部自主巡航控制设备 | T-002-06
G-001 | 06C | 自动化控制软件 | 刘佳琪,李彦恺 | 2026-01-01 | 2026-07-31 | 研发中心 | 李松恒 | 进行中 | 暂无 |  |  | 2026/06/07 | 1.完成通讯测试、基础功能测试，整理数据；解决在性能测试中发现的问题：如通讯干扰 2.调研偏角仪能否应用于型检测试，并做测试；调研“驱动器串联的通讯原理” 3.辅助测试胶囊磁控性能，测试胶囊磁控边界条件 | T-002 C300SM-PLUS 胃部自主巡航机器人 | T-002-06 胃部自主巡航控制设备 | T-002-06
G-001 | 01B | 结直肠体考补正 | 单春燕,贺晓琴 | 2026-05-13 | 2026-05-25 | 临床与注册事务部,质量体系部 | 单春燕 魏皓 赵韵涵 | 进行中 | 等待体考补正（如有），及时整改提交资料 |  |  | 2026/05/31 |  | T-006 结直肠胶囊注册推进与临床数据建设 | T-006-01 结直肠胶囊：临床收尾 → 注册提交→ 体考→ 注册补正 | T-006-01
G-001 | 01C | 注册补正 | 程立瑞,单春燕 | 2026-05-13 | 2026-08-01 | 临床与注册事务部,质量体系部 | 单春燕 魏皓 赵韵涵 | 进行中 | 1.合同签订，安排送样并开启检测。(已提前生产完112pcs备用粘胶空壳样品）； 2.获取合格检测报告。 |  |  | 2026/05/31 |  | T-006 结直肠胶囊注册推进与临床数据建设 | T-006-01 结直肠胶囊：临床收尾 → 注册提交→ 体考→ 注册补正 | T-006-01
G-001 | 03E | X2000嵌入式软件调试与联调 | 夏广培 | 2026-01-01 | 2026-05-26 | 研发中心 | 杨超 李齐琛 | [6 empty] | T-003 CVISTA 全景小肠胶囊机器人 | T-003-03 穿戴式体外控制终端 | T-003-03
G-001 | 04B | 控制器天线 | 杨超 | 2026-01-01 | 2026-06-12 | 研发中心 | 杨超 李齐琛 | 进行中 |  |  |  | 2026/06/07 | 已完成天线设计，阻抗带宽达到了20%（0.81GHz-0.99GHz），轴比带宽达到了27%（0.83GHz-1.09GHz），最大增益为3.0dBi，波束宽度为95度，天线具体结构在附件中。 | T-003 CVISTA 全景小肠胶囊机器人 | T-003-04 CVISTA 全景小肠天线/射频系统 | T-003-04
G-004 | 01A | 博后工作站人员资质、社保、工资条件符合 | 陈俊伊 | 2026-05-01 | 2026-12-31 | 科技管理部,组织与人才发展中心 | 陈俊伊 殷银银 | 进行中 |  |  |  | 2026/05/29 |  | T-026 博士后工作站与创新实践基地建设 | T-026-01 博士后工作站/创新实践基地在站博士各 2 位 | T-026-01
G-004 | 01B | 在站人员成果跟进，保证出站时满足要求；博士后相关制度持续关注 | 殷银银 | 2026-05-01 | 2026-12-31 | 科技管理部,组织与人才发展中心 | 陈俊伊 殷银银 | 进行中 |  |  |  | 2026/06/07 | 江苏势通博士后（张典豪）项目受理发明专利1项，待预审发明专利1项；鸿禾博士后项目授权发明1项，待预审发明专利1项 | T-026 博士后工作站与创新实践基地建设 | T-026-01 博士后工作站/创新实践基地在站博士各 2 位 | T-026-01
G-004 | 01A | 面向临床与注册事务部 | 贾飞,季强 | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 数字与信息中心 | 季强 贾飞 钱玉炀 | 进行中 | 1.研发字段未纳入，未对图像做字段自动化。2.字段智能识别准确率问题3.软著材料未完成 |  |  | 2026/06/07 | 1.完成前端UI优化和系统名称图标修订；2.完成功能更新：新增SSU进展和资料准备的资料项上传，关联以及状态互通，完成智能字段识别功能，对字段的一些检验和逻辑做约束。3.完成软著相关调研和部分材料补齐 | T-027 AI工具赋能部门分析试点 | T-027-01 AI 工具赋能各部门分析试点 | T-027-01
G-004 | 01B | 面向研发 | 季强,贾飞 | 2025-12-01 | 2026-12-31 | 数字与信息中心 | 季强 贾飞 钱玉炀 | 进行中 |  |  |  | 2026/06/07 | 暂无 | T-027 AI工具赋能部门分析试点 | T-027-01 AI 工具赋能各部门分析试点 | T-027-01
G-004 | 01C | 面向组织与人才发展中心 | 季强,贾飞 | 2025-12-01 | 2026-07-31 | 数字与信息中心 | 季强 贾飞 钱玉炀 | 进行中 |  |  |  | 2026/06/07 | 1.完成任务跟踪表功能多轮调研，规划后续搭建统一任务管理系统；目前已完成初版规划，输出技术方案、PRD、README、Design 等文档，并搭建静态 Demo 展示原型。 | T-027 AI工具赋能部门分析试点 | T-027-01 AI 工具赋能各部门分析试点 | T-027-01
G-004 | 01D | 面向仓储与质检 | 季强,贾飞 | 2026-05-01 | 2026-06-15 | 数字与信息中心 | 季强 贾飞 钱玉炀 | 进行中 |  |  |  | 2026/06/07 | 1. 完成简易仓储与质检系统逻辑线确定及功能修改。 | T-027 AI工具赋能部门分析试点 | T-027-01 AI 工具赋能各部门分析试点 | T-027-01
G-004 | 01E | 面向数字与信息中心 | 季强,贾飞 | 2026-03-01 | 2026-05-31 | 数字与信息中心 | 季强 贾飞 钱玉炀 | 进行中 |  |  |  | 2026/06/07 | 暂无 | T-027 AI工具赋能部门分析试点 | T-027-01 AI 工具赋能各部门分析试点 | T-027-01
G-001 | 02B | ISP-RFIC-嵌入式软件 | 李齐琛 | 2026-04-23 | 2026-05-31 | 研发中心 | 李齐琛 | 已完成 |  | 已完成CVISTA项目ISP,RFIC模块的开发，已提交生产 |  | 2026/05/29 |  | T-003 CVISTA 全景小肠胶囊机器人 | T-003-02 CVISTA 全景小肠胶囊机器人 | T-003-02
G-004 | 01F | 面向业务部门的AI沙龙活动 | 季强,贾飞 | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 数字与信息中心 | 季强 贾飞 钱玉炀 | 进行中 |  |  |  | 2026/06/07 | 1.完成前两次沙龙活动参会及反馈情况梳理汇总，完成《AI 办公场景使用指引》多维表格内容补充（14个一级场景、170个任务）。 | T-027 AI工具赋能部门分析试点 | T-027-01 AI 工具赋能各部门分析试点 | T-027-01
G-001 | 01A |  |  |  |  | 研发中心 | 卢杨 | [6 empty] | T-029 LAVA | T-029-01 LAVA项目管理 | T-029-01
G-001 | 02A | TC1B 测试封装跟进。交付封装样片 12，供应商出厂检验/测试材料。 | 卢杨 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 研发中心 | 卢杨 | 已完成 | 无 | 已完成封装工作，输出10片成片。 |  | 2026/06/05 |  | T-029 LAVA | T-029-02 LAVA BRINGUP | T-029-02
G-001 | 03A |  |  |  |  | 研发中心 | 卢杨 | [6 empty] | T-029 LAVA | T-029-03 LAVA 正式封装 | T-029-03
G-001 | 04A |  |  |  |  | 研发中心 | 卢杨 | [6 empty] | T-029 LAVA | T-029-04 LAVA 封测开发 | T-029-04
G-001 | 05A |  |  |  |  | 研发中心 | 卢杨 | [6 empty] | T-029 LAVA | T-029-05 LAVA ENGINEERING TAPEOUT | T-029-05
G-001 | 01A |  |  |  |  | 研发中心 | 姚国华 | [6 empty] | T-030 胶囊机器人工艺开发 | T-030-01 胶囊机器人 工艺规划 | T-030-01
G-001 | 02A | 胶囊机器人 1298 集成测试系统开发，满足最简操作要求，符合 YY/T 1298 胶囊式内窥镜相关测试规范和要求。交付设计材料，包括不限于：设计方案、图纸、操作说明、维护说明等。 | 雷万楼 | 2026-04-01 | 2026-05-30 | 研发中心 | 姚国华 | 进行中 |  |  |  | 2026/06/07 | （5.24-5.31）编写新版照度计操作规程，修改优化设计。（6.01-6.07）输出已确定组件相关设计文档，编写工装操作规程，寻找部分定制件合理加工方法 | T-030 胶囊机器人工艺开发 | T-030-02 胶囊机器人 设备开发 | T-030-02
G-001 | 08A |  |  | 2026-05-01 | 2026-07-31 | 研发中心,数字与信息中心,客户服务中心 | 钱玉炀 万军 | [6 empty] | T-001 智能网联系统生态 | T-001-08 数字化客户服务体系建设 | T-001-08
G-001 | 07A |  |  | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 临床与注册事务部 | 魏皓 赵韵涵 | [6 empty] | T-002 C300SM-PLUS 胃部自主巡航机器人 | T-002-07 C300创新审查 → 临床试验 → 注册提交 | T-002-07
G-001 | 03A | 示踪胶囊体外测试 | 胡筱箐 |  |  | 研发中心 | 胡筱箐 | 未启动 | [5 empty] | T-004 示踪胶囊实验验证与数据采集 | T-004-03 示踪胶囊体外测试 | T-004-03
G-001 | 05A | 示踪胶囊临床试验 | 胡筱箐 |  |  | 研发中心 | 胡筱箐 | 未启动 | [5 empty] | T-004 示踪胶囊实验验证与数据采集 | T-004-05 示踪胶囊临床试验 | T-004-05
G-001 | 04A |  |  | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 临床与注册事务部 | 魏皓 | [6 empty] | T-004 示踪胶囊实验验证与数据采集 | T-004-04 示踪胶囊动物实验 | T-004-04
G-001 | 02A |  |  |  |  | 研发中心 | 胡峰 | [6 empty] | T-008 智慧物联系统产品 | T-008-02 智慧物联系统中控系统平台 | T-008-02
G-001 | 03A |  |  |  |  | 研发中心 | 胡峰 | [6 empty] | T-008 智慧物联系统产品 | T-008-03 智慧物联系统网络设备 | T-008-03
G-004 | 01A | ISO13485:按照质量体系规范形成飞书自动化流程 | 贺晓琴,姜宇,黎江艳,单春燕 | 2026-05-13 | 2026-07-31 | 质量体系部 | 单春燕 黎江艳 | 进行中 | 质量体系部两个模块（如更改申请单、不合格品评审）待测试上线 |  |  | 2026/06/07 | 完成质量体系部两个模块（如更改申请单、不合格品评审）审批初稿建立 | T-031 质量体系运行有效 | T-031-01 ISO13485:按照质量体系规范形成飞书自动化流程；制定iso13485/gmp培训计划并落实 | T-031-01
G-004 | 01B | 制定iso13485/gmp飞书自动化流程培训计划并落实（全员培训） | 贺晓琴,姜宇 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 质量体系部 | 单春燕 黎江艳 | 未启动 | / |  |  | 2026/05/31 |  | T-031 质量体系运行有效 | T-031-01 ISO13485:按照质量体系规范形成飞书自动化流程；制定iso13485/gmp培训计划并落实 | T-031-01
G-004 | 02A | ISO16949年度审核通过（26年10月） | 贺晓琴 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 质量体系部 | 单春燕 贺晓琴 | 未启动 | / |  |  | 2026/05/31 |  | T-031 质量体系运行有效 | T-031-02 ISO16949:审核通过；制定与实施培训计划 | T-031-02
G-004 | 02B | ISO16949：鸿禾电子制定与实施培训计划 | 贺晓琴 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 质量体系部 | 单春燕 贺晓琴 | 未启动 | / |  |  | 2026/05/31 |  | T-031 质量体系运行有效 | T-031-02 ISO16949:审核通过；制定与实施培训计划 | T-031-02
G-001 | 02B | 完成胶囊机器1298 集成测试系统制作调试。交付可部署产线系统设备及相关文档。 | 雷万楼 | 2026-05-31 | 2026-06-21 | 研发中心 | 姚国华 | 进行中 |  |  |  | 2026/06/07 | 1.讨论并寻找性价比高的测标的加工可行方案。当测标难以通过常规加工实现或定制成本极高时，优先启动备选方案：申请采购其他组件，并同步采用3D打印制作测标样件，用于原理性验证。3D打印测标成本较低，适合在早期阶段确认检测方案的可行性。 | T-030 胶囊机器人工艺开发 | T-030-02 胶囊机器人 设备开发 | T-030-02
G-001 | 02C | 胶囊机器人外壳焊接设备与工艺可行性验证。交付验证报告与工艺设备执行计划。 | 雷万楼 | 2026-05-01 | 2026-06-14 | 研发中心 | 姚国华 | 未启动 | [5 empty] | T-030 胶囊机器人工艺开发 | T-030-02 胶囊机器人 设备开发 | T-030-02
G-001 | 02C | 镜头镀膜工艺调研与可行性评估，并结合光学仿真完成整体工艺设计。 | 刘智荣 | 2026-05-22 | 2026-06-09 | 研发中心 | 李齐琛 | 进行中 |  |  |  | 2026/06/07 | 与两家供应商联系并获取到镀膜工艺参数与膜层性能，镀膜后反射率均低于0.5%，使用软件仿真对比，镀膜后光线反射最大辐照度可减少一个量级。 | T-003 CVISTA 全景小肠胶囊机器人 | T-003-02 CVISTA 全景小肠胶囊机器人 | T-003-02
G-001 | 02B | TC1B 测试用 PCBA 设计制备。交付 PCBA 设计文档，PCBA 物料入库，PCBA 出厂/验收测试材料。 | 卢杨 | 2026-05-22 | 2026-06-04 | 研发中心 | 卢杨 | 进行中 | 等待加工商贴片完成。 |  |  | 2026/06/07 | 已完成制板，贴片进行中。 | T-029 LAVA | T-029-02 LAVA BRINGUP | T-029-02
G-001 | 02C | TC1B Bringup 测试方案编制与审批 | 卢杨 | 2026-05-27 | 2026-06-06 | 研发中心 | 卢杨 | 进行中 | 完成基带测试方案编写。 |  |  | 2026/06/07 | 已完成射频测试方案编写。 | T-029 LAVA | T-029-02 LAVA BRINGUP | T-029-02
G-001 | 02D | TC1B Bringup 测试。交付测试记录与测试报告。 | 卢杨 | 2026-06-06 | 2026-06-18 | 研发中心 | 卢杨 | 未启动 | [5 empty] | T-029 LAVA | T-029-02 LAVA BRINGUP | T-029-02
G-001 | 06A | CVista配套UVC软件（用于胶囊整机检验） | 李松恒 | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 研发中心 | 李松恒 | 进行中 | 根据生产/型检需求动态更新：工程代码的整体优化重构。 |  |  | 2026/06/07 | ①完成SPI包和串口包中log数据信息的提取、融合与向上位机端的发送，并调试验证功能正确实现。 ②完成触发胶囊高速、低速、更低速三档帧率切换功能的实现，配合上位机软件实现在生产/型检时动态调节胶囊帧率，以符合工作时长要求。 | T-003 CVISTA 全景小肠胶囊机器人 | T-003-06 CVista生产检验配套软件 | T-003-06
G-001 | 06B | CVista配套整机检验软件（用于胶囊整机检验） | 李松恒 | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 研发中心 | 李松恒 | 进行中 | 根据生产/型检需求动态更新：重新开发与集成调焦检验/分辨力检测算法。 |  |  | 2026/06/07 | ①完成CVista软件子界面中胶囊log信息接收、解析与存储功能的开发，并调试验证功能实现正确。 ②完成胶囊工作时间检验过程中帧率调节策略的编排与实现，需由生产工艺部门进行测试。 | T-003 CVISTA 全景小肠胶囊机器人 | T-003-06 CVista生产检验配套软件 | T-003-06
G-001 | 06C | CVista配套调焦烧录与检验软件（用于胶囊调焦烧录与检验） | 李松恒 | 2026-05-25 | 2026-06-19 | 研发中心 | 李松恒 | 进行中 | 重新开发与集成调焦检验算法。 |  |  | 2026/05/31 |  | T-003 CVISTA 全景小肠胶囊机器人 | T-003-06 CVista生产检验配套软件 | T-003-06
G-001 | 02E | 测试代码编写（MCU） | 徐道杰 |  |  | 研发中心 | 卢杨 | 未启动 | [5 empty] | T-029 LAVA | T-029-02 LAVA BRINGUP | T-029-02
G-001 | 02F | 数字部分测试验证 | 徐道杰 |  |  | 研发中心 | 卢杨 | 未启动 | [5 empty] | T-029 LAVA | T-029-02 LAVA BRINGUP | T-029-02
G-001 | 02G | 阶段性相关资料、记录输出 | 徐道杰,杨超,曾祥昇,卢杨 |  |  | 研发中心 | 卢杨 | 未启动 |  |  |  | 2026/06/05 |  | T-029 LAVA | T-029-02 LAVA BRINGUP | T-029-02
G-001 | 07H | 智能网联部署对接 | 张家瑞 |  |  | 研发中心 | 张家瑞 刘博洋 | 进行中 |  |  |  | 2026/06/07 | 由于网联部分暂无相关需求，所以本周无相关进度 | T-001 智能网联系统生态 | T-001-07 全景算法（α 版）开发上线 | T-001-07
G-001 | 05A | 采样点识别图像算法开发 | 张家瑞 |  |  | 研发中心 | 张家瑞 | 未启动 | [5 empty] | T-032 采样胶囊机器人开发 | T-032-05 采样点识别图像算法开发 | T-032-05
G-001 | 03A | 质检模块设计与开发 | 胡筱箐 |  |  | 研发中心 | 胡筱箐 | 进行中 | 项目需求书撰写工作尚未完成 |  |  | 2026/06/07 | 2026/06/04 质检模块所需电化学传感器市场产品调研；为即将到岗的实习生制定实习工作计划。 | T-032 采样胶囊机器人开发 | T-032-03 质检模块设计与开发 | T-032-03
G-001 | 04A | 检测模块设计与开发 | 胡筱箐 |  |  | 研发中心 | 胡筱箐 | 未启动 | [5 empty] | T-032 采样胶囊机器人开发 | T-032-04 检测模块设计与开发 | T-032-04
G-001 | 02A | 采样模块设计与开发 | 杨超,刘智荣 |  |  | 研发中心 | 刘智荣 杨超 | 未启动 |  |  |  | 2026/06/07 |  | T-032 采样胶囊机器人开发 | T-032-02 采样模块设计与开发 | T-032-02
G-001 | 01A | 采样胶囊机器人知识产权工作 | 胡筱箐 | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 研发中心 | 胡筱箐 | 进行中 |  |  |  | 2026/06/07 | 2026/06/04 专利申请书二稿已确认，继续推进专利申请流程； 2026/06/02完成专利申请书初稿的审阅与批改：已按照代理老师批注要求完成附图的修改。同时针对申请书中部分内容（如1️⃣将实施例中胰液的采集、质检、检测等系统设置写在从属权利要求中，是否会缩小权利保护范围？2️⃣在实施例中将采样单元、定位单元等按示意图的物理排布进行注解，但这部分是可以按需调整的，建议以流路连接电连接的方式进行介绍。）修改批注的申请书初稿已提交给殷银银。 | T-032 采样胶囊机器人开发 | T-032-01 知识产权工作 | T-032-01
G-001 | 06D | 磁极控制设备全量驱动软件测试，形成应用层软件设计方案。 | 刘佳琪 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 研发中心 | 李松恒 | 进行中 | 暂无 |  |  | 2026/06/07 | 基于磁极控制设备测试结果、接口和框架，进行软件设计文档的系统架构、代码功能、开发阶段撰写并完善，形成初版应用层软件设计方案。 | T-002 C300SM-PLUS 胃部自主巡航机器人 | T-002-06 胃部自主巡航控制设备 | T-002-06
G-002 | 01A | [5 empty] | 胡福海 | [6 empty] | T-033 北京消化论坛 | T-033-01 参会方案落实； | T-033-01
G-004 | 01G | 面向公司的任务跟踪系统建设 | 贾飞 |  |  | 数字与信息中心 | 季强 贾飞 钱玉炀 | 进行中 |  |  |  | 2026/06/07 | 1.多维表格作为过渡产品，一开始建立独立于飞书的系统接入飞书来完成全公司任务跟踪的需求 | T-027 AI工具赋能部门分析试点 | T-027-01 AI 工具赋能各部门分析试点 | T-027-01
G-001 | 03F | CPLD代码升级 | 刘智荣 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 研发中心 | 杨超 李齐琛 | 已完成 | 无 | 完成CPLD代码升级，与其他同事协同优化RFU缓存时长，提高胶囊帧率至3.3FPS（x4压缩倍率正常传图） | 暂无 | 2026/05/29 |  | T-003 CVISTA 全景小肠胶囊机器人 | T-003-03 穿戴式体外控制终端 | T-003-03
G-001 | 03G | 穿戴式体外控制终端嵌入式软件文档输出 | 徐道杰 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 研发中心 | 杨超 李齐琛 | 进行中 |  |  |  | 2026/06/07 | 1.已形成文档输出工作流；2.已输出8份文档初稿。 | T-003 CVISTA 全景小肠胶囊机器人 | T-003-03 穿戴式体外控制终端 | T-003-03
G-001 | 03H | CVista胶囊生产测试及解决生产中出现的问题 | 徐道杰 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 研发中心 | 杨超 李齐琛 | 已完成 |  | 1.协助生产进行胶囊持续工作时长测试；2.RFU增加长时间断联后软复位自救功能，目前RFU与胶囊、记录仪/UVC工装进行持续工作测试，持续工作时间可达10h+，满足技术要求。 |  | 2026/06/05 |  | T-003 CVISTA 全景小肠胶囊机器人 | T-003-03 穿戴式体外控制终端 | T-003-03
G-001 | 03B | 编写需求说明文档 | 李齐琛,曹丽雪,房佳盈,卢杨 | 2026-06-03 |  | 研发中心 | 胡峰 | 进行中 |  |  |  | 2026/06/07 | 与胡博讨论了mesh自组网框架，编写了需求说明文档 | T-008 智慧物联系统产品 | T-008-03 智慧物联系统网络设备 | T-008-03
G-001 | 03I | 穿戴式体外控制终端主机RF板及胶囊板在各预设工作频率下发射功率测试 | 杨超,徐道杰 | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 研发中心 | 杨超 李齐琛 | 进行中 |  |  |  | 2026/06/07 | 已完成CC1310开发板及穿戴式体外控制终端主机RF板在各预设工作频率下发射功率测试。 | T-003 CVISTA 全景小肠胶囊机器人 | T-003-03 穿戴式体外控制终端 | T-003-03
G-001 | 01B | 企业资质申报 | 殷银银 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 科技管理部 | 殷银银 | 未启动 |  |  |  | 2026/06/07 |  | T-005 科技项目、资质与知识产权申报推进 | T-005-01 科技项目、资质申报持续 | T-005-01
G-001 | 01E | 浙检院来司调研：胃镜项目交流材料输出 | 李松恒 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 研发中心 | 曹丽雪 李松恒 | 已完成 |  | 完成浙检院来访胃镜材料输出、接待与会议交流。 |  | 2026/06/05 |  | T-002 C300SM-PLUS 胃部自主巡航机器人 | T-002-01 胃部自主巡航机器人项目管理 | T-002-01
G-001 | 06D | CVista系统软件链路测试问题持续协助分析定位与解决 | 李松恒 | 2026-05-25 | 2026-07-31 | 研发中心 | 李松恒 | 进行中 |  |  |  | 2026/06/07 | 根据姚国华测试情况定位到UVC工装中红板问题，并反馈至相应责任人进行解决（所定位问题已闭环解决） | T-003 CVISTA 全景小肠胶囊机器人 | T-003-06 CVista生产检验配套软件 | T-003-06

## 04_周更新进度
任务项 | 部门负责人 | 所属周 | 更新日期 | 子任务编号 | 具体任务 | 执行责任人 | 状态 | 本周完成内容 | 遗留事项 | 附件上传 | 下周工作计划 | 上周任务进度（自动更新）
T-001-01 智能网联项目管理 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 01A | 明确智能网联系统合规性规范要求，特别是安全等级相关指南与标准，纳入项目管理规范目录。 | 刘博洋 房佳盈 肖飞 | 进行中 |  | 1. 继续调研规范和指南的指导原则和边界条件，指导如何与医院去沟通。 |  |  | 1. 调研HIS系统和医院网络安全要求（等保三级），输出文档等保三级与医院DMZ； 2. 对照等级保护要求，输出系统自查手册智能网联医疗系统等保三级自查与整改手册； 3. 完成并输出Queen对接医院信息系统的初版方案，并以北京友谊医院为例研究方案落地可行性；同时论证等保三级认证的需求；
T-001-01 智能网联项目管理 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 01B | 制定智能网联系统四大组件技术文档目录（后端、Qween、小程序、APP） | 曹丽雪 | 进行中 |  | 参考智能网联系统合规性规范相关要求，调整目录清单 |  |  | 初步调研四大组件技术文档目录相关资料：‬‌﻿‍⁠‍⁠⁠‌⁠‬⁠﻿﻿‌‌﻿‍‬﻿‌智能网联四大组件技术文档清单-V20260605r1 - 飞书云文档
T-001-02 智能网联及全景真实世界研究 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-05-31 23:30 | 02A | 制定真研方案，与价采中心预约首轮沟通。 | 胡峰 | 进行中 |  | 1. 友谊初步方案制定所需数据（信息科），需杜风协助（已请胡筱箐跟踪）。 2. 齐鲁方面摸清临时采购方案。
T-001-03 微信小程序（α 版）开发上线 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 03A | 小程序首次发布 | 房佳盈 | 进行中 |  | 1. 知情同意等相关协议待确认、定版； 2. 财务需求账单待多轮测试输出账单文件； 3. 小程序业务流新修改待确认后重构； 4. 首页内容待确认、定版； |  |  | 1. 与临床、运营部门对接小程序前端展示内容，输出 [势通健康通] 微信小程序页面内容需求与规范； 2. 对照系统自查手册，开展小程序代码自查智能网联医疗系统等保三级自查与整改手册； 3. 智能网联系统全流程联调，配合完成小程序端数据加密（端到端）的新增功能；
T-001-03 微信小程序（α 版）开发上线 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 03B | 完成医院接口联调小程序更新 | 房佳盈 | 进行中 |  | 1. 待与医院对接反馈对接方式； 2. 退款逻辑关节细节待讨论； |  |  | 1. 调研医院常见网络架构及可以采用的对接方案；
T-001-04 终端 APP（α 版） 开发上线 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-05-31 23:30 | 04A | 型式检验版本UI设计交付 | 夏广培 | 进行中 |  | 1. UI 屏幕自适应适配 2. 协同设计师优化初版界面
T-001-04 终端 APP（α 版） 开发上线 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 04B | 主体功能并行开发 | 刘博洋 | 进行中 |  |  |  |  | 1. 本周无进展
T-001-04 终端 APP（α 版） 开发上线 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 04C | 软件开发文档 | 刘博洋 | 进行中 |  |  |  |  | 1. 完成CVista型检版APP软件所有DHF文档首版输出
T-001-05 QUEEN 桌面 APP （α 版）开发上线 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 05A | 软件开发文档 | 肖飞 | 进行中 |  | 已完成文档未进行评审 |  |  | 完成所有型检文档的初版撰写
T-001-05 QUEEN 桌面 APP （α 版）开发上线 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 05B | 功能开发 | 肖飞 | 进行中 |  | 1. 阅片逻辑和UI细节继续完善； 2. 网络安全方案继续研究和落地； 3. 远程OTA方案继续优化和落地； 4. 最终正式版阅片软件交付通道方案继续完善和落地； |  |  | 扩展最简软件下载通道为网页
T-001-05 QUEEN 桌面 APP （α 版）开发上线 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 05C | UI 查缺补漏 | 肖飞 | 进行中 |  | 1、操作系统底栏隐藏； 2、多分辨率屏幕自适应； |  |  | 型检版进一步向技术要求对齐： 1. 增加版本号信息； 2. 病例检查类型去掉胃部，保留小肠和结直肠；
T-001-06 后端系统（α 版）开发上线 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 06A | 软件开发文档 | 刘星科 | 进行中 |  | 后端的DHF文档未编写 |  |  | 1.CVistaSI胶囊式全景小肠内窥镜系统软件DHF文档初稿编写。完成软件配置管理计划、软件缺陷管理计划、外部软件评估报告、软件用户测试计划、软件用户测试报告、软件私有传输协议或存储格式、软件配置管理报告、软件安全兼容性测试计划、软件安全兼容性测试报告共9篇文档的编写。 2.整理并优化之前的文档，并上传gitlab。
T-001-06 后端系统（α 版）开发上线 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 06B | 系统开发 | 刘星科 | 进行中 |  | 后端性能、稳定性、安全性需要优化 |  |  | 1.后端功能开发。将坤影软件的下载网页部署在k8s集群内，并与后端完成对接，可以正常下载集群内数据库的坤影安装包。 2.智能网联全实物联调。进行后端与小程序、手持终端、胶囊、记录仪、算法模块、坤影的端对端联调测试。发现以下问题：小程序上报订阅消息id错误；小程序部分接口未进行后端加密功能适配。当前问题已修改，全流程已跑通。 3.后端基础建设维护。更换即将过期的的ssl证书，并进行部署，经测试更换后后端功能正常。
T-001-07 全景算法（α 版）开发上线 |  | W24（06.08-06.14） |  | 07B | 转运速率重构算法 | 胡玮 | 未启动
T-001-07 全景算法（α 版）开发上线 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 07C | 路径重构算法 | 张家瑞 | 进行中 |  |  |  |  | 引入特征点置信度机制和轨迹置信度的优化过程，输出V2.1版本的轨迹结果，并在完整的对照组数据集上进行测试和结果输出
T-001-07 全景算法（α 版）开发上线 |  | W24（06.08-06.14） |  | 07D | 测量算法 | 张家瑞 | 未启动
T-001-07 全景算法（α 版）开发上线 |  | W24（06.08-06.14） |  | 07E | 病灶识别算法 | 张家瑞 田佳裕 | 未启动
T-001-07 全景算法（α 版）开发上线 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 07G | 知识产权与成果转化 | 张家瑞 | 进行中 |  |  |  |  | 大论文素材同创新申报PPT一起准备中，同步输出临采相关材料
T-001-07 全景算法（α 版）开发上线 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 07A | 全景重构算法 | 吴佳成 胡玮 田佳裕 | 进行中 |  |  |  |  | 吴佳成:腔体topo自适应算法旋转角优化版本输出（v5.0.3） 胡玮: 基于长图联调版本贴壁场景拼接算法测试完成 田佳裕:小肠识别，病灶检测腔体场景集成算法开发(目前小肠分类准确度96%，病灶识别准确度74%，腔体准确度94%，中心误差为20px)
T-001-07 全景算法（α 版）开发上线 |  | W24（06.08-06.14） |  | 07F | 部位识别算法 | 田佳裕 | 未启动
T-001-07 全景算法（α 版）开发上线 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 07H | 智能网联部署对接 | 张家瑞 | 进行中 |  |  |  |  | 由于网联部分暂无相关需求，所以本周无相关进度
T-002-01 胃部自主巡航机器人项目管理 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-05-29 16:07 | 01A | 扬帆计划申报 | 李松恒 胡筱箐 | 已完成 | 完成申报书输出、评审、修改与终稿提交。 |  | 附件3.“医工结合”培育项目申报书+北京友谊医院-方向-负责人-项目名称（医疗机器人） LSH HXQ 20260524 v7.0.docx,附件3.“医工结合”培育项目申报书+北京友谊医院-方向-负责人-项目名称（医疗机器人） LSH HXQ 20260524 v7.0-修改部分标黄.docx,附件3.“医工结合”培育项目申报书+北京友谊医院-方向-负责人-项目名称（医疗机器人） LSH HXQ 20260524 v4.0.docx,附件3.“医工结合”培育项目申报书+北京友谊医院-方向-负责人-项目名称（医疗机器人） LSH HXQ 20260524 v5.0.docx
T-002-01 胃部自主巡航机器人项目管理 |  | W24（06.08-06.14） |  | 01C | 型式检验 | 李松恒 曹丽雪 | 进行中 |  |  | 附件3.“医工结合”培育项目申报书+北京友谊医院-方向-负责人-项目名称（医疗机器人） LSH HXQ 20260524 v7.0.docx
T-002-01 胃部自主巡航机器人项目管理 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-05 19:53 | 01E | 浙检院来司调研：胃镜项目交流材料输出 | 李松恒 | 已完成 | 完成浙检院来访胃镜材料输出、接待与会议交流。 |  | 浙江省研审联动-全景重构与自主巡航胶囊诊疗机器人产品介绍-20260605（修改版）.pdf,浙江省研审联动-磁控胶囊胃镜系统产品介绍-20260605（初始版）.pdf
T-002-02 胃部自主巡航胶囊机器人 |  | W24（06.08-06.14） |  | 02A | CAP-PCBA | 曾祥昇 | 未启动
T-002-02 胃部自主巡航胶囊机器人 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 02B | ISP-RFIC-嵌入式软件 | 李齐琛 | 未启动
T-002-03 胃部自主巡航胶囊机器人-PLUS |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 03B | 根据功能需求设计嵌入式代码开发方案 | 李齐琛 | 未启动
T-002-03 胃部自主巡航胶囊机器人-PLUS |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 03D | 胶囊检测模块调研与方案设计 | 刘智荣 | 未启动 |  | 检测模块总体框架梳理
T-002-03 胃部自主巡航胶囊机器人-PLUS |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 03C | 胶囊采样模块调研与方案设计 | 刘智荣 | 未启动 |  | 采样模块总体框架梳理
T-002-03 胃部自主巡航胶囊机器人-PLUS |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 03A | C300-PLUS胶囊PCBA设计以及投板 | 刘智荣 | 未启动
T-002-04 胃部自主巡航接收控制器 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-05-31 23:30 | 04A | SIMO-RFU代码开发 | 徐道杰 | 进行中
T-002-04 胃部自主巡航接收控制器 |  | W24（06.08-06.14） |  | 04C | SIMO与UVC集成的PCBA设计 | 徐道杰 | 未启动
T-002-04 胃部自主巡航接收控制器 |  | W24（06.08-06.14） |  | 04B | C300 UVC代码开发 | 李松恒 | 进行中
T-002-05 胃部自主巡航系统天线/射频组件 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-05-29 18:16 | 05A | 胶囊天线 | 杨超 | 已完成 | 沿用C10000胶囊使用的螺旋天线设计。
T-002-05 胃部自主巡航系统天线/射频组件 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 05B | 控制器天线 | 杨超 | 进行中 |  |  |  |  | 已完成天线设计，天线阻抗带宽达到了125.4%（0.39GHz-1.7GHz），轴比带宽达到了70.5%（0.68GHz-1.42GHz），最大增益为3.5dBi，波束宽度为93度，天线具体结构在附件中。
T-002-06 胃部自主巡航控制设备 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 06A | 磁控设备 | 李松恒 刘佳琪 | 进行中 |  | 暂无 |  |  | 完成磁控设备相关测试项的测试以及测试报告输出。
T-002-06 胃部自主巡航控制设备 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-05-31 23:30 | 06B | 诊疗床 | 李松恒 | 进行中
T-002-06 胃部自主巡航控制设备 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 06C | 自动化控制软件 | 刘佳琪 李彦恺 | 进行中 |  | 暂无 |  |  | 1.完成通讯测试、基础功能测试，整理数据；解决在性能测试中发现的问题：如通讯干扰 2.调研偏角仪能否应用于型检测试，并做测试；调研“驱动器串联的通讯原理” 3.辅助测试胶囊磁控性能，测试胶囊磁控边界条件
T-002-06 胃部自主巡航控制设备 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 06D | 磁极控制设备全量驱动软件测试，形成应用层软件设计方案。 | 刘佳琪 | 进行中 |  | 暂无 |  |  | 基于磁极控制设备测试结果、接口和框架，进行软件设计文档的系统架构、代码功能、开发阶段撰写并完善，形成初版应用层软件设计方案。
T-003-01 CVISTA 全景小肠机器人项目管理 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 01A | 型式检验 | 曹丽雪 | 进行中 |  | 1.陆续安排DHF文档的输出，并完成对应受控工作； 2.型检跟进、相关问题协调与解决 |  |  | 1.输出CVista-SI标签样稿技术文件，为型检所需标签提供参考； 2.CVista软件文档输出安排与委托生产工装工艺验证文档规划：CVista-SI 设计开发文档清单，目前软件文档已输出50%初稿。 3.CVista-SI送检前内部检验进展跟进： ①胶囊工作时长不达标（3fps模式，6个多小时），问题排查中，初步计划调整帧率模式重新测试； ②胶囊照度值实测卡下限； ③穿戴式体外控制终端测试暂未发现问题； ④阅片软件、APP软件测试准备中；
T-003-02 CVISTA 全景小肠胶囊机器人 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-05-29 15:57 | 02B | ISP-RFIC-嵌入式软件 | 李齐琛 | 已完成 | 已完成CVISTA项目ISP,RFIC模块的开发，已提交生产
T-003-02 CVISTA 全景小肠胶囊机器人 |  | W24（06.08-06.14） |  | 02A | CAP-PCBA | 曾祥昇 | 未启动
T-003-02 CVISTA 全景小肠胶囊机器人 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 02C | 镜头镀膜工艺调研与可行性评估，并结合光学仿真完成整体工艺设计。 | 刘智荣 | 进行中 |  |  |  |  | 与两家供应商联系并获取到镀膜工艺参数与膜层性能，镀膜后反射率均低于0.5%，使用软件仿真对比，镀膜后光线反射最大辐照度可减少一个量级。
T-003-02 CVISTA 全景小肠胶囊机器人 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 02D | 对接供应商，保障平头前盖输出合格产品 | 刘智荣 | 进行中 |  |  |  |  | 优先跟进前盖镀膜工艺，此任务暂时搁置
T-003-02 CVISTA 全景小肠胶囊机器人 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 02E | 胶囊嵌软型检文档输出 | 李齐琛 | 进行中 |  |  |  |  | 设计了文档输出工作流以及文档编写skill,效果良好，通过本次文档编写验证后，或可发布给其他同事使用
T-003-02 CVISTA 全景小肠胶囊机器人 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 02F | 测试不同频点误码率和误包率 | 李齐琛 徐道杰 | 进行中 |  |  |  |  | 1.测试误码率和误包率发现一个现象，当RSSI太高的时候，误码率和误包率会异常的高，比如5000包全错，但是当RSSI到一个区间后，才会进入正常的线性区，随着信号的变差逐渐降低误码率；2.目前由于射频连接线损坏，无法进行精密测试，目前已提交采购。
T-003-02 CVISTA 全景小肠胶囊机器人 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 02G | 配合解决CVISTA胶囊生产中出现的问题 | 李齐琛 | 进行中 |  |  |  |  | 厂房部分频段存在干扰，修改RFIC跟RFU代码，改用干扰较小频点；测试发现高帧率下胶囊工作时长达不到8小时，考虑编排工作时长测试模式，通过合理控制帧率来延长工作时长
T-003-03 穿戴式体外控制终端 |  | W24（06.08-06.14） |  | 03A | 腰带设计与打样评估 | 董嘉喆 | 未启动
T-003-03 穿戴式体外控制终端 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 03B | 记录仪壳体设计与打样评估 | 刘智荣 雷万楼 | 进行中 |  | 与产品设计部沟通对外壳进行优化 |  |  | 对外壳进行初步设计，新设计外壳尺寸长*宽*高：72mm*60mm*9.36mm
T-003-03 穿戴式体外控制终端 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 03C | DR-PCBA设计投板与回板测试 | 刘智荣 卢杨 | 进行中 |  | PCBA回板测试 |  |  | 已完成记录仪PCBA改版设计与评审
T-003-03 穿戴式体外控制终端 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-05-29 17:35 | 03F | CPLD代码升级 | 刘智荣 | 已完成 | 完成CPLD代码升级，与其他同事协同优化RFU缓存时长，提高胶囊帧率至3.3FPS（x4压缩倍率正常传图） | 无 | CPLD(6.1)_20260525.zip | 暂无
T-003-03 穿戴式体外控制终端 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-05-29 17:32 | 03D | RFU代码开发及改进 | 徐道杰 | 已完成 | 1.CVista_rfu代码改进：①已修复rfu代码测试中存在的图片包序号乱序等问题；②rfu最大传输数据包个数扩大至22包，SPI写入改为一次写入；③增加天线上报、断连超时上报给记录仪；④rfu代码解耦重构，编写代码README。 2.CVista_rfu与胶囊/记录仪联调：配对/传图正常（4倍压缩率时帧率3.32fps、10倍压缩率时帧率4.07fps），指令正常响应。 3.CVista_rfu型检代码交付：已交付rfu 3/4天线通道版本、适配UVC版本代码。 |  | CVISTA_RFU_AA868_toUVC.bin,CVISTA_RFU_AA868_ant4.bin,CVISTA_RFU_AA868_ant3.bin
T-003-03 穿戴式体外控制终端 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 03G | 穿戴式体外控制终端嵌入式软件文档输出 | 徐道杰 | 进行中 |  |  |  |  | 1.已形成文档输出工作流；2.已输出8份文档初稿。
T-003-03 穿戴式体外控制终端 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-05 19:00 | 03H | CVista胶囊生产测试及解决生产中出现的问题 | 徐道杰 | 已完成 | 1.协助生产进行胶囊持续工作时长测试；2.RFU增加长时间断联后软复位自救功能，目前RFU与胶囊、记录仪/UVC工装进行持续工作测试，持续工作时间可达10h+，满足技术要求。 |  | 胶囊持续工作时长测试_20260602.xlsx
T-003-03 穿戴式体外控制终端 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 03I | 穿戴式体外控制终端主机RF板及胶囊板在各预设工作频率下发射功率测试 | 杨超 徐道杰 | 进行中 |  |  |  |  | 已完成CC1310开发板及穿戴式体外控制终端主机RF板在各预设工作频率下发射功率测试。
T-003-04 CVISTA 全景小肠天线/射频系统 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-05-29 18:21 | 04A | 胶囊天线 | 杨超 | 已完成 | 沿用C10000胶囊使用的螺旋天线设计。
T-003-04 CVISTA 全景小肠天线/射频系统 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 04B | 控制器天线 | 杨超 | 进行中 |  |  |  |  | 已完成天线设计，阻抗带宽达到了20%（0.81GHz-0.99GHz），轴比带宽达到了27%（0.83GHz-1.09GHz），最大增益为3.0dBi，波束宽度为95度，天线具体结构在附件中。
T-003-05 创新审查 → 临床试验 → 注册提交 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 05A | 创新申报受理、答辩 | 赵韵涵 | 进行中 |  | 一、答辩PPT制作： 1.根据已有答辩材料补充更新素材占位图（知识产权、台架试验、动物实验部分数据）； 2.与研发部门协调确认知识产权、全景效果等部分的图像呈现。 3.修改完成PPT制作。 二、答辩问题清单： 1.模拟专家提问环节，明确问题及解答思路，同步标注提交资料索引。 |  |  | 1.完成答辩PPT的修改；2.整理提交材料资料包
T-003-06 CVista生产检验配套软件 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 06A | CVista配套UVC软件（用于胶囊整机检验） | 李松恒 | 进行中 |  | 根据生产/型检需求动态更新：工程代码的整体优化重构。 |  |  | ①完成SPI包和串口包中log数据信息的提取、融合与向上位机端的发送，并调试验证功能正确实现。 ②完成触发胶囊高速、低速、更低速三档帧率切换功能的实现，配合上位机软件实现在生产/型检时动态调节胶囊帧率，以符合工作时长要求。
T-003-06 CVista生产检验配套软件 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 06B | CVista配套整机检验软件（用于胶囊整机检验） | 李松恒 | 进行中 |  | 根据生产/型检需求动态更新：重新开发与集成调焦检验/分辨力检测算法。 |  |  | ①完成CVista软件子界面中胶囊log信息接收、解析与存储功能的开发，并调试验证功能实现正确。 ②完成胶囊工作时间检验过程中帧率调节策略的编排与实现，需由生产工艺部门进行测试。
T-003-06 CVista生产检验配套软件 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-05-31 23:30 | 06C | CVista配套调焦烧录与检验软件（用于胶囊调焦烧录与检验） | 李松恒 | 进行中 |  | 重新开发与集成调焦检验算法。
T-003-06 CVista生产检验配套软件 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 06D | CVista系统软件链路测试问题持续协助分析定位与解决 | 李松恒 | 进行中 |  |  |  |  | 根据姚国华测试情况定位到UVC工装中红板问题，并反馈至相应责任人进行解决（所定位问题已闭环解决）
T-004-01 示踪胶囊项目管理 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 01A | 示踪胶囊知识产权工作 | 胡筱箐 | 进行中 |  |  |  |  | 2026/06/01 色氨酸版本的技术交底书大改后重新提交了知识产权提案
T-004-02 示踪胶囊辅料优化试制 |  | W24（06.08-06.14） |  | 02A | 示踪胶囊原型制作 | 胡筱箐 | 未启动
T-004-03 示踪胶囊体外测试 |  | W24（06.08-06.14） |  | 03A | 示踪胶囊体外测试 | 胡筱箐 | 未启动
T-004-05 示踪胶囊临床试验 |  | W24（06.08-06.14） |  | 05A | 示踪胶囊临床试验 | 胡筱箐 | 未启动
T-005-01 科技项目、资质申报持续 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 01A | 科技项目持续申报 | 殷银银 | 未启动
T-005-01 科技项目、资质申报持续 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 01B | 企业资质申报 | 殷银银 | 未启动
T-005-02 知识产权目标：年中35项、年底50项授权、提报1项行标/国标 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 02A | ①达成授权发明专利目标年中35项、年底50项授权；②提报1项行标/国标 | 殷银银 | 进行中 |  |  |  |  | 已完成授权发明26件（本周新增授权发明1项）
T-006-01 结直肠胶囊：临床收尾 → 注册提交→ 体考→ 注册补正 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 01A | 临床收尾 | 魏皓 | 进行中 |  | 1、cro、SMO后续费用待确认支付 |  |  | 1、本周同三方公司沟通重庆U盘丢失后续，对解决方案暂未达成一致。
T-006-01 结直肠胶囊：临床收尾 → 注册提交→ 体考→ 注册补正 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-05-31 23:30 | 01B | 结直肠体考补正 | 单春燕 贺晓琴 | 进行中 |  | 等待体考补正（如有），及时整改提交资料
T-006-01 结直肠胶囊：临床收尾 → 注册提交→ 体考→ 注册补正 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-05-31 23:30 | 01C | 注册补正 | 程立瑞 单春燕 | 进行中 |  | 1.合同签订，安排送样并开启检测。(已提前生产完112pcs备用粘胶空壳样品）； 2.获取合格检测报告。
T-006-02 形成临床跟踪数据库 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 02A | 完成临床数据收集系统的搭建并投入使用 | 贾飞 季强 | 进行中 |  | 1.研发字段未纳入，未对图像做字段自动化。2.字段智能识别准确率问题3.软著材料未完成 |  |  | 1.完成前端UI优化和系统名称图标修订；2.完成功能更新：新增SSU进展和资料准备的资料项上传，关联以及状态互通，完成智能字段识别功能，对字段的一些检验和逻辑做约束。3.完成软著相关调研和部分材料补齐
T-008-03 智慧物联系统网络设备 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 03B | 编写需求说明文档 | 李齐琛 曹丽雪 房佳盈 卢杨 | 进行中 |  |  |  |  | 与胡博讨论了mesh自组网框架，编写了需求说明文档
T-011-01 量产出货准备：小肠胶囊 CE 认证及 13485 证书 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 01A | 提交一轮整改资料、沟通筹备现场体考 | 赵韵涵 | 进行中 |  | 一、整改资料提交及后续审核： 1.跟进二次审核时间，协调相关配合审核的人员。 二、现场审核筹备： 1.咨询现场时间安排，沟通协调模拟现场审核事项； 2.内部同步现场审核安排信息，配合现场审核工作。 |  |  | 1.咨询审核时间安排，沟通壹领配合二轮审核。
T-011-02 量产出货准备：各地挂网 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 02A | 完成各省市自治区的小肠胶囊挂网工作 | 季强 | 进行中 |  |  |  |  | 6.5号挂网最新进展： 1.已挂网省份：湖北、安徽、海南、广西、广东、贵州、江苏、甘肃省、内蒙古、黑龙江、湖南、山东、重庆、辽宁、河南、吉林、陕西、宁夏 2.已提交待审核：江西（本周修改信息后重新提交）、四川（审核结果是：提交的省份价格证明的数量不满足5个要求，原因可能是有的省份的挂网数据并未同步至四川，本次修改后提交了12个省市的挂网数据，目前审核中）、新疆（本周新增提交，审核中）； 3.已提交需医院协助省份：浙江、青海、山西、北京、云南、福建 4.推进中的省份：暂无 5.需等待的省份：河北省（挂网限价为4977）
T-011-03 量产出货准备：浙江厂房受托生产 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-05-31 23:30 | 03A | 浙江厂房受托生产开办 | 贺晓琴 姜宇 汪蓉 | 进行中 |  | 1、批记录核对归档： 1）浙江和江苏势通两地检验记录（含理化、微生物）资料关闭及共同归档； 2）受托产品的江苏留样实物生产及留样记录关闭； 2、部分设备、工装调整方案关闭： 1）姚庄照度计（涉及闪烁时长、照度项）可行性及备选借用南通设备方案；
T-011-04 原材料备料、降低采购成本、1+1 供应商准备、库存优化 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 04A | 胶囊、记录仪（含腰带、马甲单元总成）、阅片软件原材料备料、成本控制、1+1供应商准备，库存合理 | 冉彦荷 | 进行中 |  | 锂复合电池（CR09880F）不合格6颗已补发，待下周一到货后完成请检入库 |  |  | 1. 胶囊原材料到货及检验检验进度跟进（已完成锂复合电池、吸塑盒的备料采购及入库）； 2. 原材料采购计划完成情况更新，确保满足后续生产计划； 3. 完成两次采购质量技术要求技术文件评审； 4. 进行光学前盖镀膜、诊疗床供应商调研筛选，及时对接研发沟通。
T-011-04 原材料备料、降低采购成本、1+1 供应商准备、库存优化 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-05-31 23:30 | 04B | 鸿禾电子及鸿之禾原材料备料、成本控制、1+1供应商准备，库存合理 | 汪顺平 | 进行中 |  | 嘉立创测试打版物料待寄出
T-011-05 自动化产线搭建 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 05A | 胶囊自动化产线搭建 | 汪晓华 | 进行中 |  | 无合格样品做切割 |  |  | 1.激光切割设备：①卓达完成样品（元器件齐全不合格品）切割，通过显微镜检查断面基本无短路，切割尺寸符合装配要求（试装）；6月9日输出初步方案（采用人工上下料，双工位）；②静海精光：厂家已收到光板样品，待切割；③快刻智能：已与厂家沟通好产品细节，待发货样品（元器件齐全）切割后做初步方案。 2. 激光焊接设备：6月2日初步方案交流（待优化事项：①进出料方向：由后进前出调整为左进右出；②上料治具采用托盘型式，只需更换上料治具，治具每个巢穴对应安装一片磁铁；③考虑双头焊接，增加翻转工位；④下料方式：由皮带输送改为三轴模组放入治具；⑤夹取胶囊外壳位置，夹取材料不易损伤外壳，夹爪力能够调节显示） ；6月9日出优化方案。 3. 镜头装配点胶一体设备：①与苏州仕金智能线上交流，明确了工艺和技术要求，厂家反馈能做，建议需要带样品公司去面谈；②苏州辰晖雅：作了初步交流，同时也了解工艺和技术要求，6月8日在详细沟通；③苏州特尔信现场交流后反馈技术风险高，没能力做；②新梅赛智能、浙江迈伺特、苏州志沃不承接非标设备；
T-018-01 年度人员补充指标（Q2/Q3/Q4拆分） |  | W24（06.08-06.14） |  | 01A | 年度招聘任务月度执行计划 | 苏慧颖 | 未启动
T-019-01 北京公司季度招聘计划（Q2/Q3/Q4拆分） |  | W24（06.08-06.14） |  | 01A | 北京公司月度招聘执行计划 | 苏慧颖 | 未启动
T-025-01 数字与信息中心：OA 本地化企业微信系统切换 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 01A | 完成小程序上线后客户服务承接机制的设计 | 季强 | 进行中 |  |  |  |  | 1. 完成企微客服接入小程序的准备工作，包括路径确定与后台 ID 账号绑定。
T-025-02 数字与信息中心：电子资产盘点与维护 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 02A | GPU服务器与NAS服务器现有资产盘点 | 贾飞 | 进行中 |  | 未完成对NAS服务器资产的盘点 |  |  | 暂时搁置
T-025-02 数字与信息中心：电子资产盘点与维护 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 02B | 发布服务器使用规范，并产出配套台账和说明文件 | 贾飞 | 进行中 |  |  |  |  | 暂时搁置
T-026-01 博士后工作站/创新实践基地在站博士各 2 位 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-05-29 18:34 | 01A | 博后工作站人员资质、社保、工资条件符合 | 陈俊伊 | 进行中
T-026-01 博士后工作站/创新实践基地在站博士各 2 位 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 01B | 在站人员成果跟进，保证出站时满足要求；博士后相关制度持续关注 | 殷银银 | 进行中 |  |  |  |  | 江苏势通博士后（张典豪）项目受理发明专利1项，待预审发明专利1项；鸿禾博士后项目授权发明1项，待预审发明专利1项
T-027-01 AI 工具赋能各部门分析试点 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 01A | 面向临床与注册事务部 | 贾飞 季强 | 进行中 |  | 1.研发字段未纳入，未对图像做字段自动化。2.字段智能识别准确率问题3.软著材料未完成 |  |  | 1.完成前端UI优化和系统名称图标修订；2.完成功能更新：新增SSU进展和资料准备的资料项上传，关联以及状态互通，完成智能字段识别功能，对字段的一些检验和逻辑做约束。3.完成软著相关调研和部分材料补齐
T-027-01 AI 工具赋能各部门分析试点 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 01B | 面向研发 | 季强 贾飞 | 进行中 |  |  |  |  | 暂无
T-027-01 AI 工具赋能各部门分析试点 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 01C | 面向组织与人才发展中心 | 季强 贾飞 | 进行中 |  |  |  |  | 1.完成任务跟踪表功能多轮调研，规划后续搭建统一任务管理系统；目前已完成初版规划，输出技术方案、PRD、README、Design 等文档，并搭建静态 Demo 展示原型。
T-027-01 AI 工具赋能各部门分析试点 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 01D | 面向仓储与质检 | 季强 贾飞 | 进行中 |  |  |  |  | 1. 完成简易仓储与质检系统逻辑线确定及功能修改。
T-027-01 AI 工具赋能各部门分析试点 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 01E | 面向数字与信息中心 | 季强 贾飞 | 进行中 |  |  |  |  | 暂无
T-027-01 AI 工具赋能各部门分析试点 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 01F | 面向业务部门的AI沙龙活动 | 季强 贾飞 | 进行中 |  |  |  |  | 1.完成前两次沙龙活动参会及反馈情况梳理汇总，完成《AI 办公场景使用指引》多维表格内容补充（14个一级场景、170个任务）。
T-027-01 AI 工具赋能各部门分析试点 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 01G | 面向公司的任务跟踪系统建设 | 贾飞 | 进行中 |  |  |  |  | 1.多维表格作为过渡产品，一开始建立独立于飞书的系统接入飞书来完成全公司任务跟踪的需求
T-029-02 LAVA BRINGUP |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-05 17:34 | 02A | TC1B 测试封装跟进。交付封装样片 12，供应商出厂检验/测试材料。 | 卢杨 | 已完成 | 已完成封装工作，输出10片成片。 | 无
T-029-02 LAVA BRINGUP |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 02B | TC1B 测试用 PCBA 设计制备。交付 PCBA 设计文档，PCBA 物料入库，PCBA 出厂/验收测试材料。 | 卢杨 | 进行中 |  | 等待加工商贴片完成。 |  |  | 已完成制板，贴片进行中。
T-029-02 LAVA BRINGUP |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 02C | TC1B Bringup 测试方案编制与审批 | 卢杨 | 进行中 |  | 完成基带测试方案编写。 |  |  | 已完成射频测试方案编写。
T-029-02 LAVA BRINGUP |  | W24（06.08-06.14） |  | 02D | TC1B Bringup 测试。交付测试记录与测试报告。 | 卢杨 | 未启动
T-029-02 LAVA BRINGUP |  | W24（06.08-06.14） |  | 02E | 测试代码编写（MCU） | 徐道杰 | 未启动
T-029-02 LAVA BRINGUP |  | W24（06.08-06.14） |  | 02F | 数字部分测试验证 | 徐道杰 | 未启动
T-029-02 LAVA BRINGUP |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-05 18:47 | 02G | 阶段性相关资料、记录输出 | 徐道杰 杨超 曾祥昇 卢杨 | 未启动
T-030-02 胶囊机器人 设备开发 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 02A | 胶囊机器人 1298 集成测试系统开发，满足最简操作要求，符合 YY/T 1298 胶囊式内窥镜相关测试规范和要求。交付设计材料，包括不限于：设计方案、图纸、操作说明、维护说明等。 | 雷万楼 | 进行中 |  |  |  |  | （5.24-5.31）编写新版照度计操作规程，修改优化设计。（6.01-6.07）输出已确定组件相关设计文档，编写工装操作规程，寻找部分定制件合理加工方法
T-030-02 胶囊机器人 设备开发 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 02B | 完成胶囊机器1298 集成测试系统制作调试。交付可部署产线系统设备及相关文档。 | 雷万楼 | 进行中 |  |  |  |  | 1.讨论并寻找性价比高的测标的加工可行方案。当测标难以通过常规加工实现或定制成本极高时，优先启动备选方案：申请采购其他组件，并同步采用3D打印制作测标样件，用于原理性验证。3D打印测标成本较低，适合在早期阶段确认检测方案的可行性。
T-030-02 胶囊机器人 设备开发 |  | W24（06.08-06.14） |  | 02C | 胶囊机器人外壳焊接设备与工艺可行性验证。交付验证报告与工艺设备执行计划。 | 雷万楼 | 未启动
T-031-01 ISO13485:按照质量体系规范形成飞书自动化流程；制定iso13485/gmp培训计划并落实 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 01A | ISO13485:按照质量体系规范形成飞书自动化流程 | 贺晓琴 姜宇 黎江艳 单春燕 | 进行中 |  | 质量体系部两个模块（如更改申请单、不合格品评审）待测试上线 |  |  | 完成质量体系部两个模块（如更改申请单、不合格品评审）审批初稿建立
T-031-01 ISO13485:按照质量体系规范形成飞书自动化流程；制定iso13485/gmp培训计划并落实 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-05-31 23:30 | 01B | 制定iso13485/gmp飞书自动化流程培训计划并落实（全员培训） | 贺晓琴 姜宇 | 未启动 |  | /
T-031-02 ISO16949:审核通过；制定与实施培训计划 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-05-31 23:30 | 02A | ISO16949年度审核通过（26年10月） | 贺晓琴 | 未启动 |  | /
T-031-02 ISO16949:审核通过；制定与实施培训计划 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-05-31 23:30 | 02B | ISO16949：鸿禾电子制定与实施培训计划 | 贺晓琴 | 未启动 |  | /
T-032-01 知识产权工作 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 01A | 采样胶囊机器人知识产权工作 | 胡筱箐 | 进行中 |  |  |  |  | 2026/06/04 专利申请书二稿已确认，继续推进专利申请流程； 2026/06/02完成专利申请书初稿的审阅与批改：已按照代理老师批注要求完成附图的修改。同时针对申请书中部分内容（如1️⃣将实施例中胰液的采集、质检、检测等系统设置写在从属权利要求中，是否会缩小权利保护范围？2️⃣在实施例中将采样单元、定位单元等按示意图的物理排布进行注解，但这部分是可以按需调整的，建议以流路连接电连接的方式进行介绍。）修改批注的申请书初稿已提交给殷银银。
T-032-02 采样模块设计与开发 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 02A | 采样模块设计与开发 | 杨超 刘智荣 | 未启动
T-032-03 质检模块设计与开发 |  | W24（06.08-06.14） | 2026-06-07 23:30 | 03A | 质检模块设计与开发 | 胡筱箐 | 进行中 |  | 项目需求书撰写工作尚未完成 |  |  | 2026/06/04 质检模块所需电化学传感器市场产品调研；为即将到岗的实习生制定实习工作计划。
T-032-04 检测模块设计与开发 |  | W24（06.08-06.14） |  | 04A | 检测模块设计与开发 | 胡筱箐 | 未启动
T-032-05 采样点识别图像算法开发 |  | W24（06.08-06.14） |  | 05A | 采样点识别图像算法开发 | 张家瑞 | 未启动